## План
Приложение № 1 к постановлению администрации города Железногорска от _______________ 2018 г. № ___________
План реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Железногорске» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
№ п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Срок реализации (дата) | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)
|  |  |  | всего на 2019- 2021 годы | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные фонды | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Железногорске» | ВСЕГО, в том числе: |  | 59287.508 | х | х | 59287.508 | х | х
|  | МУ «УГОЧС» / Чавкин И.И. | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 48126.092 | х | х | 48126.092 | х | х
|  | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска / Быканов Д.А. | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 99.216 | х | х | 99.216 | х | х
|  | Управление физической культуры и спорта администрации города Железногорска / Полянский В.Е. | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 54 | х | х | 54 | х | х
|  | Управление образования администрации города Железногорска / Сальникова М.В. | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 10045.8 | х | х | 10045.8 | х | х
|  | Управление культуры администрации города Железногорска / Рогозянская Т.В. | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 962.4 | х | х | 962.4 | х | х
2 | Контрольное событие 2.1.1 Обеспечена деятельность МУ «УГОЧС» | МУ «УГОЧС»/ Чавкин И.И. | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | х | х | х | х | х | х
3 | Контрольное событие 2.2.1 Создан резерв материальных ресурсов гражданской обороны, для ликвидации чрезвычайных ситуаций. | МУ «УГОЧС»/ Чавкин И.И. | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | х | х | х | х | х | х
4 | Контрольное событие 2.2.2 Оснащены пожарной сигнализацией и иными средствами пожаротушения учреждения, подведомственные главным распорядителям бюджетных средств | МУ «УГОЧС»/ Чавкин И.И. | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | х | х | х | х | х | х
5 | Контрольное событие 2.2.3 Обеспечены противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества | МУ «УГОЧС»/ Чавкин И.И. | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | х | х | х | х | х | х
| Итого по муниципальной программе |  |  | 59287.508 | х | х | 59287.508 | х | х

## Детальный
Приложение № 2 к постановлению администрации города Железногорска от _____________ 2018 г. № ___________
Детальный план-график реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Железногорске» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
№ | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы | Статус * | Ответственный исполнитель (ОИВ/ ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  | График реализации (месяц/квартал)
[8 empty] | всего на 2019-2021 годы | в т.ч. на 2019 год | 2019 год, месяц | [11 empty] | 2020 год, квартал |  |  |  | 2021 год, квартал
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Железногорске»
1 | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение функционирования деятельности Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Железногорска. |  | МУ «УГОЧС» / Чавкин И.И. | Обеспечение полного выполнения полномочий в области гражданской обороны, защиты населения и территории от ЧС | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12 2021 | 13 2 01 00000 | 48126.092 | 16081.564 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2021 год, квартал 4
2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  |  |  | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12 2021 | 201 0309 13 2 01 С1401 100 | 44576.6 | 14864.8 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2021 год, квартал 4
[7 empty] | 201 0309 13 2 01 С1401 200 | 3295.392 | 1132.064 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2021 год, квартал 4
[7 empty] | 201 0309 13 2 01 С1401 800 | 254.1 | 84.7 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2021 год, квартал 4
3 | Контрольное событие 2.1.1 Обеспечена деятельность МУ «УГОЧС» |  | МУ «УГОЧС» / Чавкин И.И. | х | х | 31.12.2019 31.12.2020 31.12 2021 | х | х | х | bar: 2019 год, месяц 12; 2020 год, квартал 4; 2021 год, квартал 4
4 | Основное мероприятие 2.2. "Создание условий для предупреждения от чрезвычайных ситуаций" |  | МУ «УГОЧС» / Чавкин И.И. | Обеспечение пожарной безопасности, мероприятий ГО и ЧС | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12 2021 | 13 2 02 00000 | 11161.416 | 3720.472 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2021 год, квартал 4
5 | Отдельные мероприятия в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах |  | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска / Быканов Д.А. | Обеспечение пожарной безопасности, мероприятий ГО и ЧС | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12 2021 | 203 0113 13 2 02 С1460 200 | 99.216 | 33.072 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2021 год, квартал 4
|  |  | Управление физической культуры и спорта администрации города Железногорска / Полянский В.Е. |  | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12 2021 | 500 1102 13 2 02 С1460 200 | 54 | 18 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2021 год, квартал 4
|  |  | Управление образования администрации города Железногорска / Сальникова М.В. |  | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12 2021 | 700 0701 13 2 02 С1460 200 | 5822.1 | 1940.7 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2021 год, квартал 4
[7 empty] | 700 0702 13 2 02 С1460 200 | 3276 | 1092 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2021 год, квартал 4
[7 empty] | 700 0703 13 2 02 С1460 200 | 917.7 | 305.9 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2021 год, квартал 4
[7 empty] | 700 0707 13 2 02 С1460 200 | 30 | 10 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2021 год, квартал 4
|  |  | Управление культуры администрации города Железногорска / Рогозянская Т.В. |  | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12 2021 | 800 0703 13 2 02 С1460 200 | 500.7 | 166.9 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2021 год, квартал 4
[7 empty] | 800 0801 13 2 02 С1460 200 | 378.9 | 126.3 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2021 год, квартал 4
[7 empty] | 800 0804 13 2 02 С1460 200 | 82.8 | 27.6 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2021 год, квартал 4
6 | Контрольное событие 2.2.1 Создан резерв материальных ресурсов гражданской обороны, для ликвидации чрезвычайных ситуаций. |  | МУ «УГОЧС» / Чавкин И.И. | х | х | 31.12.2019 31.12.2020 31.12 2021 | х | х | х | bar: 2019 год, месяц 12; 2020 год, квартал 4; 2021 год, квартал 4
7 | Контрольное событие 2.2.2 Оснащены пожарной сигнализацией и иными средствами пожаротушения учреждения, подведомственные главным распорядителям бюджетных средств |  | МУ «УГОЧС» / Чавкин И.И. | х | х | 31.12.2019 31.12.2020 31.12 2021 | х | х | х | bar: 2019 год, месяц 12; 2020 год, квартал 4; 2021 год, квартал 4
8 | Контрольное событие 2.2.3 Обеспечены противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества |  | МУ «УГОЧС» / Чавкин И.И. | х | х | 31.12.2019 31.12.2020 31.12 2021 | х | х | х | bar: 2019 год, месяц 12; 2020 год, квартал 4; 2021 год, квартал 4
| ВСЕГО по подпрограмме | [6 empty] | 59287.508 | 19802.036
ИТОГО по муниципальной программе | [7 empty] | 59287.508 | 19802.036