## План
Приложение № 1 к постановлению администрации города Железногорска от ___________№_____________
План реализации муниципальной программы "Социальная поддержка граждан города Железногорска" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
№ п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Срок реализации (дата) | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)
|  |  |  | всего на 2019-2021 годы | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные фонды | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Кравченко Л.И. | х | 74121.549 | 0 | 48665.853 | 25455.696 | 0 | 0
1.1 | Контрольное событие программы 1.1 Смета расходов по финансированию деятельности муниципальных казенных учреждений сферы социальной защиты населения исполнена | МКУ "ЦСВ"/ Усова Н.С. | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | х | х | х | х | х | х
1.2 | Контрольное событие программы 1.2 Субсидия социально ориентированной некоммерческой организации на реализацию социально значимых программ и мероприятий предоставлена | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Кравченко Л.И. | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | х | х | х | х | х | х
2 | Подпрограмма 2 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Кравченко Л.И. | х | 702888.843 | 172282.755 | 503788.188 | 26817.9 | 0 | 0
2.1 | Контрольное событие программы 2.1. Социальные выплаты гражданам за счет средств федерального, областного и метного бюджетов предоставлены | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Кравченко Л.И. МКУ "ЦСВ"/ Усова Н.С. | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | х | х | х | х | х | х
2.2 | Контрольное событие программы 2.2 Адресная социальная помощь жителям города Железногорска выделена | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Сазонова О.А. | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | х | х | х | х | х | х
2.3 | Контрольное событие программы 2.3. Пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсиям муниципальным служащим и лицам, имеющим звание "Почетный гражданин города Железногорска" выплачены | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Сазонова О.А. | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | х | х | х | х | х | х
2
3 | Подпрограмма 3 "Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Кравченко Л.И. | х | 59779.32 | 0 | 56005.32 | 3774 | 0 | 0
3.1. | Контрольное событие программы 3.1 Смета расходов на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия в сфере опеки и попечительства исполнена | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Кравченко Л.И. | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | х | х | х | х | х | х
3.2. | Контрольное событие программы 3.2 Ежемесячное пособие на ребенка, меры социальной поддержки многодетным семьям, социальные выплаты за счет средств областного бюджета детям, оставшимся без попечения родителей, и детям, переданным на воспитание в приемную семью, вознаграждение приемным родителям, а также компенсации за счет средств бюджета города Железногорска приемным семьям предоставлены | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Гаврилова Н.М. МКУ "ЦСВ"/ Усова Н.С. | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | х | х | х | х | х | х
| Итого по муниципальной программе |  | х | 836789.712 | 172282.755 | 608459.361 | 56047.596 | 0 | 0

## детальный
Приложение №2
к постановлению администрации города Железногорска от_________________№_________________
Детальный план-график реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города Железногорска» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
№ | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы | Статус * | Ответственный исполнитель (ОИВ/ ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения тыс. руб. |  | График реализации (месяц/квартал)
[10 empty] | 2019 год, месяц | [11 empty] | 2020 год, квартал |  |  |  | 2021 год, квартал |  |  |  | 2020 год, квартал
[8 empty] | всего на 2019-2021 годы | в том числе на 2019 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
Подпрограмма 1 "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации"
1 | Основное мероприятие 1.1. "Руководство и управление в сфере установленных функций Управления социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений" |  | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Кравченко Л.И. | Повышение эффективности деятельности органа местного самоуправления за счет улучшения качества предоставления государственных услуг в сфере социальной поддержки населения | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 02 1 01 00000 | 72056.349 | 24018.783 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
2 | Содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг |  | МКУ "ЦСВ"/ Усова Н.С. |  | 2019-01-01 | 2021-12-31 | всего | 1837.353 | 612.451
[7 empty] | 900 0505 02 1 01 13210 100 | 1763.7 | 587.9 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2021 год, квартал 4
[7 empty] | 900 0505 02 1 01 13210 200 | 73.653 | 24.551 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
3 | Содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия в сфере социальной защиты населения |  | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Кравченко Л.И. МКУ "ЦСВ"/ Усова Н.С. |  | 2019-01-01 | 2021-12-31 | всего | 34187.4 | 11395.8
[7 empty] | 900 1006 02 1 01 13220 100 | 33261.318 | 11087.106 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2021 год, квартал 4
[7 empty] | 900 1006 02 1 01 13220 200 | 926.082 | 308.694 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2021 год, квартал 4
4 | Содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг |  | МКУ "ЦСВ"/ Усова Н.С. |  | 2019-01-01 | 2021-12-31 | всего | 12272.4 | 4090.8
[7 empty] | 900 1006 02 1 01 13601 100 | 12099.54 | 4033.18 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2021 год, квартал 4
[7 empty] | 900 1006 02 1 01 13601 200 | 172.86 | 57.62 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2021 год, квартал 4
5 | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений |  | МКУ "ЦСВ"/ Усова Н.С. |  | 2019-01-01 | 2021-12-31 | всего | 23759.196 | 7919.732
[7 empty] | 900 1006 02 1 01 С1401 100 | 23300.4 | 7766.8 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2021 год, квартал 4
[7 empty] | 900 1006 02 1 01 С1401 200 | 458.796 | 152.932 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
6 | Контрольное событие программы 1.1. Смета расходов по финансированию деятельности муниципальных казенных учреждений сферы социальной защиты населения исполнена |  | МКУ "ЦСВ"/ Усова Н.С. |  |  | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 |  | Х | Х | bar: 2019 год, месяц 12; 2020 год, квартал 4; 2021 год, квартал 4
7 | Основное мероприятие 1.2. "Предоставление субсидий некоммерческим организациям" |  | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Кравченко Л.И. | Создание достойных условий для функционирования социально-ориентированных некоммерческих организаций | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 02 1 02 00000 | 2065.2 | 688.4 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
8 | Оказание финансовой поддержки общественным организациям ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов |  | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Кравченко Л.И. |  | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 900 0113 02 1 02 13200 600 | 368.7 | 122.9 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
9 | Расходы на оказание финансовой поддержки общественным организациям |  | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Кравченко Л.И. |  | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 900 0113 02 1 02 С1470 600 | 1696.5 | 565.5 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
10 | Контрольное событие программы 1.2 Субсидия социально ориентированной некоммерческой организации на реализацию социально значимых программ и мероприятий предоставлена |  | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Кравченко Л.И. |  |  | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 |  | Х | Х | bar: 2019 год, месяц 12; 2020 год, квартал 4; 2021 год, квартал 4; 2020 год, квартал 4
| Итого по подпрограмме 1. | [6 empty] | 74121.549 | 24707.183
Подпрограмма 2 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"
11 | Основное мероприятие 2.1. "Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан" |  | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Кравченко Л.И. | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан за счет средств субвенций федерального и областного бюджетов, а также средств местного бюджета, сниижение бедности среди получателей мер социальной поддержки | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 02 2 01 00000 | 676777.443 | 225592.481 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
12 | Меры социальной поддержки гражданам, имеющим звание "Ветеран труда Курской области" |  | МКУ "ЦСВ"/ Усова Н.С. |  | 2019-01-01 | 2021-12-31 | всего | 92193.231 | 30731.077
[7 empty] | 900 1003 02 2 01 11140 200 | 522 | 174 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2021 год, квартал 4
[7 empty] | 900 1003 02 2 01 11140 300 | 91671.231 | 30557.077 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
13 | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |  | МКУ "ЦСВ"/ Усова Н.С. |  | 2019-01-01 | 2021-12-31 | всего | 9253.593 | 3084.531
[7 empty] | 900 1003 02 2 01 11170 200 | 102.6 | 34.2 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2021 год, квартал 4
[7 empty] | 900 1003 02 2 01 11170 300 | 9150.993 | 3050.331 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
14 | Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан по обеспечению продовольственными товарами |  | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Сазонова О.А. |  | 2019-01-01 | 2021-12-31 | всего | 7289.208 | 2429.736
[7 empty] | 900 1003 02 2 01 11180 200 | 3 | 1 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2021 год, квартал 4
[7 empty] | 900 1003 02 2 01 11180 300 | 7286.208 | 2428.736 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
15 | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг |  | МКУ "ЦСВ"/ Усова Н.С. |  | 2019-01-01 | 2021-12-31 | всего | 22809.72 | 7603.24
[7 empty] | 900 1003 02 2 01 13130 200 | 111.6 | 37.2 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2021 год, квартал 4
[7 empty] | 900 1003 02 2 01 13130 300 | 22698.12 | 7566.04 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
16 | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |  | МКУ "ЦСВ"/ Усова Н.С. |  | 2019-01-01 | 2021-12-31 | всего | 364743.636 | 121581.212
[7 empty] | 900 1003 02 2 01 13150 200 | 3157.2 | 1052.4 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2021 год, квартал 4
[7 empty] | 900 1003 02 2 01 13150 300 | 361586.436 | 120528.812 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
17 | Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла |  | МКУ "ЦСВ"/ Усова Н.С. |  | 2019-01-01 | 2021-12-31 | всего | 7498.8 | 2499.6
[7 empty] | 900 1003 02 2 01 13160 200 | 148.8 | 49.6 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2021 год, квартал 4
[7 empty] | 900 1003 02 2 01 13160 300 | 7350 | 2450 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
18 | Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |  | МКУ "ЦСВ"/ Усова Н.С. |  | 2019-01-01 | 2021-12-31 | всего | 170928.018 | 56976.006
[7 empty] | 900 1003 02 2 01 52500 200 | 648 | 216 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2021 год, квартал 4
[7 empty] | 900 1003 02 2 01 52500 300 | 170280.018 | 56760.006 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
19 | Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |  | МКУ "ЦСВ"/ Усова Н.С. |  | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 900 1003 02 2 01 R4620 300 (федеральный бюджет) | 1354.737 | 451.579 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
20 | Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |  | МКУ "ЦСВ"/ Усова Н.С. |  |  |  | 900 1003 02 2 01 R4620 300 (областной бюджет) | bar: 2020 год, квартал 1 to 2020 год, квартал 4
20 | Прочие мероприятия в области социальной политики |  | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Сазонова О.А. |  | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 900 1003 02 2 01 С1475 300 | 431.4 | 143.8 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
21 | Выплаты на предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан по обеспечению продовольственными товарами |  | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Сазонова О.А. |  | 2019-01-01 | 2021-12-31 | всего | 275.1 | 91.7
[7 empty] | 900 1003 02 2 01 С1503 200 | 0.3 | 0.1 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2021 год, квартал 4
[7 empty] | 900 1003 02 2 01 С1503 300 | 274.8 | 91.6 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
22 | Контрольное событие программы 2.1. Социальные выплаты гражданам за счет средств федерального, областного и местного бюджетов предоставлены |  | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Кравченко Л.И. МКУ "ЦСВ"/ Усова Н.С. |  |  | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 |  | Х | Х | bar: 2019 год, месяц 12; 2020 год, квартал 4; 2021 год, квартал 4
23 | Основное мероприятие 2.2. "Оказание адресной социальной помощи гражданам |  | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Кравченко Л.И. | Обеспечение гарантированных социальных выплат отдельным категориям граждан за счет средств городского бюджета, снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 02 2 02 00000 | 9070.5 | 3023.5 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
24 | Адресная социальная помощь гражданам |  | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Сазонова О.А. |  | 2019-01-01 | 2021-12-31 | всего | 9070.5 | 3023.5
[7 empty] | 900 1003 02 2 02 С1501 200 | 1.5 | 0.5 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2021 год, квартал 4
[7 empty] | 900 1003 02 2 02 С1501 300 | 9069 | 3023 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
25 | Контрольное событие программы 2.2 Адресная социальная помощь жителям города Железногорска выделена |  | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Сазонова О.А. |  |  | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 |  | Х | Х | bar: 2019 год, месяц 12; 2020 год, квартал 4; 2021 год, квартал 4
26 | Основное мероприятие 2.3. "Предоставление выплат пенсий за выслугу лет, доплат к пенсиям муниципальным служащим и лицам, имеющим звание "Почетный гражданин города Железногорска" |  | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Кравченко Л.И. | Своевременная выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих, обеспечение гарантированных выплат почетным гражданам города Железногорска | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 02 2 03 00000 | 17040.9 | 5680.3 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
27 | Выплаты пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих |  | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Сазонова О.А. |  | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 900 1001 02 2 03 С1445 300 | 16651.2 | 5550.4 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
28 | Меры социальной поддержки гражданам, имеющим звание "Почетный гражданин города Железногорска" |  | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Сазонова О.А. |  | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 900 1003 02 2 03 С1502 300 | 389.7 | 129.9 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
*
*
29 | Контрольное событие программы 2.3. Пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсиям муниципальным служащим и лиицам, имеющим звание "Почетный гражданин города Железногорска" выплачены |  | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Сазонова О.А. |  |  | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 |  | Х | Х | bar: 2019 год, месяц 12; 2020 год, квартал 4; 2021 год, квартал 4; 2020 год, квартал 4
| Итого по подпрограмме 2. | [6 empty] | 702888.843 | 234296.281
Подпрограмма 3 "Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей"
30 | Основное мероприятие 3.1. "Руководство и управление в сфере установленных функций по опеке и попечительству" |  | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Кравченко Л.И. | Качественное и своевременное исполнение переданных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 02 3 01 00000 | 9833.4 | 3264.8 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
31 | Содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству |  | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Кравченко Л.И. |  | 2019-01-01 | 2021-12-31 | всего | 7012.8 | 2337.6
[7 empty] | 900 1006 02 3 01 13170 100 | 6723.3 | 2241.1 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2021 год, квартал 4
[7 empty] | 900 1006 02 3 01 13170 200 | 289.5 | 96.5 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
32 | Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления |  | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Кравченко Л.И. |  | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 900 1006 02 3 01 С1402 100 | 2820.6 | 927.2 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
33 | Контрольное событие программы 3.1 Смета расходов на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия в сфере опеки и попечительства исполнена |  | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Кравченко Л.И. |  |  | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 |  | Х | Х | bar: 2019 год, месяц 12; 2020 год, квартал 4; 2021 год, квартал 4
34 | Основное мероприятие 3.2. "Обеспечение реализации комплекса мер, направленных на улучшение демографической ситуации на территории города" |  | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Кравченко Л.И. | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат многодетным и приемным семьям граждан за счет средств бюджета города Железногорска и областного бюджета | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 02 3 02 00000 | 49945.92 | 16648.64 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
35 | Ежемесячное пособие на ребенка |  | МКУ "ЦСВ"/ Усова Н.С. |  | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 900 1004 02 3 02 11130 300 | 4367.439 | 1455.813 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
36 | Меры социальной поддержки многодетным семьям |  | МКУ "ЦСВ"/ Усова Н.С. |  | 2019-01-01 | 2021-12-31 | всего | 13015.344 | 4338.448
[7 empty] | 900 1003 02 3 02 11150 200 | 43.2 | 14.4 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2021 год, квартал 4
[7 empty] | 900 1003 02 3 02 11150 300 | 12972.144 | 4324.048 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
37 | Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вонаграждение, причитающееся приемному родителю |  | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Гаврилова Н.М. |  | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 900 1004 02 3 02 13190 300 | 31609.737 | 10536.579 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
38 | Прочие мероприятия в области социальной политики |  | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Гаврилова Н.М. |  | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 900 1003 02 3 02 С1475 300 | 299.4 | 99.8 | bar: 2019 год, месяц 12; 2020 год, квартал 4; 2021 год, квартал 4 to 2020 год, квартал 4
39 | Дополнительные меры социальной поддержки приемным семьям |  | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Гаврилова Н.М. |  | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 900 1003 02 3 02 С1504 300 | 654 | 218 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
40 | Контрольное событие программы 3.2 Ежемесячное пособие на ребенка, меры социальной поддержки многодетным семьям, социальные выплаты за счет средств областного бюджета детям, оставшимся без попечения родителей, и детям, переданным на воспитание в приемную семью, вознаграждение приемным родителям, а также компенсации за счет средств бюджета города Железногорска приемным семьям предоставлены |  | МКУ "ЦСВ"/ Усова Н.С. Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Гаврилова Н.М. |  |  | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 |  | Х | Х | bar: 2019 год, месяц 12; 2020 год, квартал 4; 2021 год, квартал 4; 2020 год, квартал 4
| Итого по подпрограмме 3. | [6 empty] | 59779.32 | 19913.44
| Всего по муниципальной программе | [6 empty] | 836789.712 | 278916.904