## план
Приложение № 1 к постановлению администрации города Железногорска от ______________ № ______
План реализации муниципальной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Железногорске»
на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов
№ п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Срок реализации (дата) | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)
|  |  |  | Всего на 2019-2021 годы | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные фонды | Внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Подпрограмма 1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Железногорске» | Администрация города Железногорска (отдел потребительского рынка и развития предпринимательства) /Анпилогова В.Н. | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 690 | x | x | 690 | x | x
1.1. | Контрольное событие 1 подпрограммы 1 Предоставлены субсидии начинающим собственное дело хозяйствующим субъектам города Железногорска на возмещение части затрат, связанных с организацией и ведением дела | Администрация города Железногорска (отдел потребительского рынка и развития предпринимательства) /Анпилогова В.Н. | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | х | x | x | х | x | x
1.2. | Контрольное событие 2 подпрограммы 1 Предоставлены субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг) | Администрация города Железногорска (отдел потребительского рынка и развития предпринимательства) /Анпилогова В.Н. | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | х | x | x | х | x | x
1.3. | Контрольное событие 3 подпрограммы 1 Предоставлены субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности | Администрация города Железногорска (отдел потребительского рынка и развития предпринимательства) /Анпилогова В.Н. | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | х | x | x | х | x | x
|  | Всего по подпрограмме 1 |  | 690 | х | х | 690 | х | х
|  | Итого по муниципальной программе |  | 690 | x | x | 690 | x | x

## детальный
Приложение № 2 к постановлению администрации города Железногорска от ______________ № ______
Детальный план-график реализации муниципальной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Железногорске»
на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов
№ п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | Статус * | Ответственный исполнитель (ОИВ/ ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  | График реализации (месяц/квартал)
[10 empty] | очередной финансовый год (2019), месяц | [11 empty] | 2020 год, квартал |  |  |  | 2021 год, квартал
[8 empty] | всего на 2019-2021 годы | в том числе на 2019 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Подпрограмма 1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Железногорске»
1. | Основное мероприятие 1.1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, начинающих собственное дело |  | Администрация города Железногорска (отдел потребительского рынка и развития предпринимательства)/ Анпилогова В.Н. | Улучшение условий ведения бизнеса для начинающих собственное дело | 01.07.2019 01.07.2020 01.07.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 600 0412 15 1 01 00000 | 120 | 40 | bar: очередной финансовый год (2019), месяц 7 to очередной финансовый год (2019), месяц 12; 2020 год, квартал 3 to 2020 год, квартал 4; 2021 год, квартал 3 to 2021 год, квартал 4
2. | Поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства |  | Администрация города Железногорска (отдел потребительского рынка и развития предпринимательства)/ Анпилогова В.Н. |  | 01.07.2019 01.07.2020 01.07.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 600 0412 15 1 01 L5270 800 | 120 | 40 | bar: очередной финансовый год (2019), месяц 7 to очередной финансовый год (2019), месяц 12; 2020 год, квартал 3 to 2020 год, квартал 4; 2021 год, квартал 3 to 2021 год, квартал 4
3. | Контрольное событие 1 подпрограммы 1 Предоставлены субсидии начинающим собственное дело хозяйствующим субъектам города Железногорска на возмещение части затрат, связанных с организацией и ведением дела |  | Администрация города Железногорска (отдел потребительского рынка и развития предпринимательства)/ Анпилогова В.Н. | x | x | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | x | x | x | bar: очередной финансовый год (2019), месяц 12; 2020 год, квартал 4; 2021 год, квартал 4
4. | Основное мероприятие 1.2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг) |  | Администрация города Железногорска (отдел потребительского рынка и развития предпринимательства)/ Анпилогова В.Н. | Создание благоприятных условий для развития промышленного сектора | 01.07.2019 01.07.2020 01.07.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 600 0412 15 1 02 00000 | 360 | 120 | bar: очередной финансовый год (2019), месяц 7 to очередной финансовый год (2019), месяц 12; 2020 год, квартал 3 to 2020 год, квартал 4; 2021 год, квартал 3 to 2021 год, квартал 4
5. | Поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства |  | Администрация города Железногорска (отдел потребительского рынка и развития предпринимательства)/ Анпилогова В.Н. |  | 01.07.2019 01.07.2020 01.07.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 600 0412 15 1 02 L5270 800 | 360 | 120
6. | Контрольное событие 2 подпрограммы 1 Предоставлены субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг) |  | Администрация города Железногорска (отдел потребительского рынка и развития предпринимательства)/ Анпилогова В.Н. | x | x | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | x | x | x | bar: очередной финансовый год (2019), месяц 12; 2020 год, квартал 4; 2021 год, квартал 4
7. | Основное мероприятие 1.3. Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности |  | Администрация города Железногорска (отдел потребительского рынка и развития предпринимательства)/ Анпилогова В.Н. | Решение социальных проблем | 01.07.2019 01.07.2020 01.07.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 600 0412 15 1 03 00000 | 210 | 70 | bar: очередной финансовый год (2019), месяц 7 to очередной финансовый год (2019), месяц 12; 2020 год, квартал 3 to 2020 год, квартал 4; 2021 год, квартал 3 to 2021 год, квартал 4
8. | Поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства |  | Администрация города Железногорска (отдел потребительского рынка и развития предпринимательства)/ Анпилогова В.Н. |  | 01.07.2019 01.07.2020 01.07.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 600 0412 15 1 03 L5270 800 | 210 | 70
9. | Контрольное событие 3 подпрограммы 1 Предоставлены субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности |  | Администрация города Железногорска (отдел потребительского рынка и развития предпринимательства)/ Анпилогова В.Н. | x | x | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | x | x | x | bar: очередной финансовый год (2019), месяц 12; 2020 год, квартал 4; 2021 год, квартал 4
Итого по подпрограмме 1 | [7 empty] | 690 | 230
Итого по муниципальной программе | [7 empty] | 690 | 230