## План
Приложение № 1 к постановлению администрации города Железногорска от _______________ 2018 г. № ___________
План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Железногорске на 2018-2022 годы» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
№ п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Срок реализации (дата) | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)
|  |  |  | всего на 2019 -2021 годы | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные фонды | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды в городе Железногорске на 2018-2022 годы» | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска Ковалева М.Д. | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 3 280,26800 0,00000 0,00000 | 0,00000 0,00000 0,00000 | 0,00000 0,00000 0,00000 | 3 280,26800 0,00000 0,00000 | 0,00000 0,00000 0,00000 | 0,00000 0,00000 0,00000
|  |  | Всего | 3280.268 | 0 | 0 | 3280.268 | 0 | 0
2 | Контрольное событие 1.1 подпрограммы Выполнено благоустройство общественных территорий | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска Ковалева М.Д. | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | х | х | х | х | х | х
3 | Контрольное событие 1.2 подпрограммы Выполнено благоустройство дворовых территорий | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска Ковалева М.Д. | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | х | х | х | х | х | х
| Итого по муниципальной программе |  |  | 3280.268 | 0 | 0 | 3280.268 | 0 | 0

## Детальный
Приложение № 2 к постановлению администрации города Железногорска от _____________ 2018 г. № ___________
Детальный план-график реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Железногорске на 2018-2022 годы» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
№ | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы | Статус * | Ответственный исполнитель (ОИВ/ ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  | График реализации (месяц/квартал)
[8 empty] | всего на 2019-2021 годы | в т.ч. на 2019 год | 2019 год, месяц | [11 empty] | 2020 год, квартал |  |  |  | 2021 год, квартал
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды в городе Железногорске на 2018-2022 годы»
1 | Основное мероприятие 1.1. "Благоустройство общественных территорий" |  | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска Ковалева М.Д. | Снижение издержек и повышение качества и доступности жилищно-коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации, создание благоприятных условий для проживания граждан | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12 2021 | 203 0503 22 1 01 00000 | 1640.134 | 1640.134 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
2 | Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды |  |  |  | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12 2021 | 203 0503 22 1 01 L5550 200 | 1640.134 | 1640.134 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
3 | Контрольное событие 1.1 подпрограммы Выполнено благоустройство общественных территорий |  |  | х | х | 31.12.2019 31.12.2020 31.12 2021 | х | х | bar: 10; 2019 год, месяц 12 22; 2020 год, квартал 4 26; 2021 год, квартал 4 30
4 | Основное мероприятие 1.2. "Благоустройство дворовых территорий" |  | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска Ковалева М.Д. | Ожидаемым результатом реализации данного мероприятия будет улучшение условий жизни населения | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12 2021 | 203 0503 22 1 02 00000 | 1640.134 | 1640.134 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
5 | Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды |  |  |  | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12 2021 | 203 0503 22 1 02 L5550 200 | 1640.134 | 1640.134 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
6 | Контрольное событие 1.2 подпрограммы Выполнено благоустройство дворовых территорий |  |  | х | х | 31.12.2019 31.12.2020 31.12 2021 | х | х | bar: 10; 2019 год, месяц 12 22; 2020 год, квартал 4 26; 2021 год, квартал 4 30
ВСЕГО по подпрограмме | [7 empty] | 3280.268 | 10: 3280.268
ИТОГО по муниципальной программе | [7 empty] | 3280.268 | 10: 3280.268