## план
Приложение № 1 к постановлению администрации города Железногорска от № ___________
План реализации муниципальной программы «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Железногорске» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
№ п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Срок реализации (дата) | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)
|  |  |  | всего на 2019-2021 годы | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные фонды | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска Быканов Д.А. | 2019-12-31 | 55713.189 | 0 | 146.1 | 55567.089 | 0 | 0
|  |  | 2020-12-31 | 55406.239 | 0 | 146.1 | 55260.139 | 0 | 0
|  |  | 2021-12-31 | 55405.989 | 0 | 146.1 | 55259.889 | 0 | 0
|  |  | Всего | 166525.417 | 0 | 438.3 | 166087.117 | 0 | 0
2 | Контрольное событие 1.1 Осуществлено руководство и управление в сфере установленных функций Управления городского хозяйства администрации города Железногорска и обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципальных учреждений | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска Быканов Д.А. | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | х | х | х | х | х | х
3 | Контрольное событие 1.2. Осуществлено содержание работников, осуществляющих отдельные государственные полномочия по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска Быканов Д.А. | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | х | х | х | х | х | х
4 | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в городе Железногорске» | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска Быканов Д.А. | 2019-12-31 | 3692.342 | 0 | 0 | 3692.342 | 0 | 0
|  |  | 2020-12-31 | 3115.599 | 0 | 0 | 3115.599 | 0 | 0
|  |  | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 6807.941 | 0 | 0 | 6807.941 | 0 | 0
5 | Контрольное событие 2.2.1 Оказано содействие по развитию социальной и инженерной инфраструктуры | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска Быканов Д.А. | 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х
6 | Контрольное событие 2.2.2. Обеспечены жильем отдельные категории граждан | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска Быканов Д.А. | 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х
7 | Контрольное событие 2.2.3. Выделены средства на софинансирование расходных обязательств, связанных с государственной поддержкой молодых семей в улучшении жилищных условий на территории Курской области | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска Быканов Д.А. | 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х
8 | Контрольное событие 2.2.4 Выделены средства на софинансирование расходных обязательств, связанных с обеспечением жильем молодых семей в рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска Быканов Д.А. | 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х
9 | Контрольное событие 2.2.5. Выделены средства на софинансирование расходных обязательств, связанных с государственной поддержкой молодых семей в улучшении жилищных условий на территории города Железногорска | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска Быканов Д.А. | 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х
10 | Подпрограмма 3 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения города Железногорска» | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска Быканов Д.А. | 2019-12-31 | 93422.79 | 0 | 1110.99 | 92311.8 | 0 | 0
|  |  | 2020-12-31 | 65584.09 | 0 | 1110.99 | 64473.1 | 0 | 0
|  |  | 2021-12-31 | 37184.09 | 0 | 1110.99 | 36073.1 | 0 | 0
|  |  | Всего | 196190.97 | 0 | 3332.97 | 192858 | 0 | 0
11 | Контрольное событие 3.1. Обеспечены мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов | Управление муниципального имущества администрации города Железногорска Ефремов И.М. | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | х | х | х | х | х | х
12 | Контрольное событие 3.2. Осуществлена поддержка муниципальных предприятий, оказывающих коммунальные услуги населению | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска Быканов Д.А. | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | х | х | х | х | х | х
13 | Контрольное событие 3.3. Оказано содействие в благоустройстве | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска Быканов Д.А. | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | х | х | х | х | х | х
14 | Подпрограмма 4 «Охрана окружающей среды в городе Железногорске» | Управление по безопасности, противодействию коррупции и взаимодействию с правоохранительными органами Костиков П.П. | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Контрольное событие 4.1. Проведены мероприятия по улучшению экологической ситуации на территории города | Управление по безопасности, противодействию коррупции и взаимодействию с правоохранительными органами Костиков П.П. | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | х | х | х | х | х | х
| Итого по муниципальной программе |  | 2019-12-31 | 152828.321 | 0 | 1257.09 | 151571.231 | 0 | 0
|  |  | 2020-12-31 | 124105.928 | 0 | 1257.09 | 122848.838 | 0 | 0
|  |  | 2021-12-31 | 92590.079 | 0 | 1257.09 | 91332.989 | 0 | 0
|  |  | Всего | 369524.328 | 0 | 3771.27 | 365753.058 | 0 | 0

## детальный
Приложение № 2 к постановлению администрации города Железногорска от ___________№_____________
Детальный план-график реализации муниципальной программы «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Железногорске" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
№ | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы | Статус * | Ответственный исполнитель (ОИВ/ ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения тыс. руб. |  | График реализации (месяц/квартал)
[10 empty] | 2019 год, месяц | [11 empty] | 2020 год, квартал |  |  |  | 2021 год, квартал
[8 empty] | всего на 2019-2021 годы | в т.ч. на 2019 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»
1 | Основное мероприятие 1.1. "Руководство и управление в сфере установленных функций Управления городского хозяйства администрации города Железногорска и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений" |  | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска Быканов Д.А. | обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 07 1 01 00000 | 166525.417 | 55713.189 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2021 год, квартал 4
2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  |  |  | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 203 0113 07 1 01 С1401 100 | 127164.9 | 42388.3 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2021 год, квартал 4
[7 empty] | 203 0113 07 1 01 С1401 200 | 8539.497 | 2899.299 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2021 год, квартал 4
[7 empty] | 203 0113 07 1 01 С1401 800 | 340.8 | 113.6 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2021 год, квартал 4
3 | Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления |  |  |  | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 203 0505 07 1 01 С1402 100 | 30034.15 | 10163.3 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2021 год, квартал 4
[7 empty] | 203 0505 07 1 01 С1402 800 | 7.77 | 2.59 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2021 год, квартал 4
4 | Содержание работников, осуществляющих отдельные государственные полномочия по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных |  |  |  | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 203 0505 07 1 01 12712 100 | 438.3 | 146.1 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2021 год, квартал 4
5 | Контрольное событие 1.1. Осуществлено руководство и управление в сфере установленных функций Управления городского хозяйства администрации города Железногорска и обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципальных учреждений |  |  |  | Х | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | Х | Х | Х | bar: 2019 год, месяц 12; 2020 год, квартал 4; 2021 год, квартал 4
6 | Контрольное событие 1.2. Осуществлено содержание работников, осуществляющих отдельные государственные полномочия по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных |  |  |  | Х | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | Х | Х | Х | bar: 2019 год, месяц 12; 2020 год, квартал 4; 2021 год, квартал 4
Всего по подпрограмме 1 | [7 empty] | 166525.417 | 55713.189
Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в городе Железногорске»
7 | Основное мероприятие 2.1. «Содействие развитию социальной и инженерной инфраструктуры» |  | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска | развитие коммунальной инфраструктуры на территории города, повышение качества услуг по тепло- водоснабжению населения города, снижение темпов износа объектов коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 07 2 01 00000 | 0 | 0 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2019 год, месяц 12
8 | Создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры на территории города |  | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска |  |  | 31.12.2017 | 203 0502 07 2 01 С1417
9 | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности |  | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 203 0502 07 2 01 С1429 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2019 год, месяц 12
10 | Контрольное событие 2.1. Оказано содействие по развитию социальной и инженерной инфраструктуры |  | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска | Х | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х | bar: 2019 год, месяц 12
7 | Основное мероприятие 2.2. "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" |  | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска Быканов Д.А. | Оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, проживающих на территории Курской области и признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий | 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2019 31.12.2020 | 07 2 02 00000 | 6807.941 | 3692.342 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
8 | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей |  |  |  | 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2019 31.12.2020 | 203 1003 07 2 02 L4970 300 | 6807.941 | 3692.342 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
9 | Контрольное событие 2.2.1. Оказано содействие по развитию социальной и инженерной инфраструктуры |  |  |  | Х | 31.12.2019 31.12.2020 | Х | Х | Х | bar: 2019 год, месяц 12; 2020 год, квартал 4
10 | Контрольное событие 2.2.2. Обеспечены жильем отдельные категории граждан |  |  |  | Х | 31.12.2019 31.12.2020 | Х | Х | Х | bar: 2019 год, месяц 12; 2020 год, квартал 4
9 | Средства на софинансирование расходных обязательств, связанных с обеспечением жильем молодых семей в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы (федеральный бюджет) |  |  |  | 01.04.2017 | 31.12.2017 | 203 1003 07 2 02 R0200 | 0 | bar: 2019 год, месяц 4 to 2019 год, месяц 12
10 | Средства на софинансирование расходных обязательств, связанных с обеспечением жильем молодых семей в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы (областной бюджет) |  |  |  | 01.04.2017 | 31.12.2017 | 203 1003 07 2 02 R0200 | 0 | bar: 2019 год, месяц 4 to 2019 год, месяц 12
11 | Контрольное событие 2.2.3. Выделены средства на софинансирование расходных обязательств, связанных с государственной поддержкой молодых семей в улучшении жилищных условий на территории Курской области |  |  |  | Х | 31.12.2019 31.12.2020 | Х | Х | Х | bar: 2019 год, месяц 12; 2020 год, квартал 4
12 | Контрольное событие 2.2.4. Выделены средства на софинансирование расходных обязательств, связанных с обеспечением жильем молодых семей в рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |  |  |  | Х | 31.12.2019 31.12.2020 | Х | Х | Х | bar: 2019 год, месяц 12; 2020 год, квартал 4
13 | Контрольное событие 2.2.5. Выделены средства на софинансирование расходных обязательств, связанных с государственной поддержкой молодых семей в улучшении жилищных условий на территории города Железногорска |  |  |  | Х | 31.12.2019 31.12.2020 | Х | Х | Х | bar: 2019 год, месяц 12; 2020 год, квартал 4
12 | Контрольное событие 2.3. Выделены средства на софинансирование расходных обязательств, связанных с государственной поддержкой молодых семей в улучшении жилищных условий на территории Курской области |  | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска | Х | Х | 2017-12-31 | Х | реализацией мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" | Х | bar: 2019 год, месяц 12
13 | Контрольное событие 2.4. Выделены средства на софинансирование расходных обязательств, связанных с обеспечением жильем молодых семей в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы |  | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска | Х | Х | 2017-12-31 | Х | Х | Х | bar: 2019 год, месяц 12
14 | Контрольное событие 2.5. Выделены средства на софинансирование расходных обязательств, связанных с государственной поддержкой молодых семей в улучшении жилищных условий на территории города Железногорска |  | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска | Х | Х | 2017-12-31 | Х | Х | Х | bar: 2019 год, месяц 12
Всего по подпрограмме 2 | [7 empty] | 6807.941 | 3692.342
Подпрограмма 3 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения города Железногорска»
14 | Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов» |  | Управление муниципального имущества администрации города Железногорска Ефремов И.М. | В рамках данного мероприятия предусматривается выполнение требований Жилищного кодекса РФ в части создания и функционирования в городе Железногорске системы капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории города Железногорска | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 07 3 01 00000 | 12915.9 | 4305.3 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2021 год, квартал 4
15 | Мероприятия по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда |  |  |  | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 205 0501 07 3 01 С1430 200 | 12885.9 | 4295.3 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2021 год, квартал 4
[7 empty] | 205 0501 07 3 01 С1430 800 | 30 | 10 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2021 год, квартал 4
16 | Контрольное событие 3.1. Обеспечены мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов |  |  |  | Х | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | Х | Х | Х | bar: 2019 год, месяц 12; 2020 год, квартал 4; 2021 год, квартал 4
17 | Основное мероприятие 3.2. "Поддержка муниципальных предприятий, оказывающих коммунальные услуги населению" |  | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска Быканов Д.А. | Обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий, снижение издержек и повышение качества и доступности жилищно-коммунальных услуг, формирование инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса путем развития конкуренции в сфере предоставления жилищных услуг, создания взаимосвязанных процедур тарифного регулирования коммунальных предприятий и естественных монополистов - предприятий топливно-энергетического комплекса | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 07 3 02 00000 | 16245 | 5415 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2021 год, квартал 4
18 | Мероприятия в области коммунального хозяйства |  |  |  | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 203 0502 07 3 02 С1431 800 | 16245 | 5415 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2021 год, квартал 4
19 | Контрольное событие 3.2. Осуществлена поддержка муниципальных предприятий, оказывающих коммунальные услуги населению |  |  |  | Х | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | Х | Х | Х | bar: 2019 год, месяц 12; 2020 год, квартал 4; 2021 год, квартал 4
20 | Основное мероприятие 3.3. «Содействие в благоустройстве» |  |  | Снижение издержек и повышение качества и доступности жилищно-коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации, создание благоприятных условий для проживания граждан | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 07 3 03 00000 | 167030.07 | 83702.49 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2021 год, квартал 4
21 | Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных |  |  |  | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 203 0907 07 3 03 12700 200 | 3332.97 | 1110.99 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2021 год, квартал 4
22 | Мероприятия по благоустройству территории города |  |  |  | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 203 0503 07 3 03 С1433 200 | 149730.9 | 77936.1 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2021 год, квартал 4
[7 empty] | 203 0503 07 3 03 С1433 800 | 13966.2 | 4655.4 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2021 год, квартал 4
23 | Контрольное событие 3.3. Оказано содействие в благоустройстве |  |  |  | Х | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | Х | Х | Х | bar: 2019 год, месяц 12; 2020 год, квартал 4; 2021 год, квартал 4
Всего по подпрограмме 3 | [7 empty] | 196190.97 | 93422.79
Подпрограмма 4 "Охрана окружающей среды в городе Железногорске"
24 | Основное мероприятие 4.1. "Проведение мероприятий по улучшению экологической ситуации на территории города" |  | Управление по безопасности, противодействию коррупции и взаимодействию с правоохранительными органами Костиков П.П. | Обеспечение экологической безопасности на территории города Железногорска, снижение экологических рисков. Улучшение качества жизни жителей города Железногорска, своевременная реализация мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайной экологической ситуации | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 07 4 01 00000 | 0 | 0 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2021 год, квартал 4
25 | Мероприятия по обеспечению охраны окружающей среды |  |  |  |  | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 07 4 01 С1469 | 0 | 0 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2021 год, квартал 4
26 | Контрольное событие 4.1. Проведены мероприятия по улучшению экологической ситуации на территории города |  |  |  | Х | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | Х | Х | Х | bar: 2019 год, месяц 12; 2020 год, квартал 4; 2021 год, квартал 4
Всего по муниципальной программе | [7 empty] | 369524.328 | 152828.321