## План
Приложение № 1 к постановлению администрации города Железногорска от __________________№_____________
План реализации муниципальной программы "Сохранение и развитие архивного дела в городе Железногорске" на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов
№ п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Срок реализации (дата) | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)
|  | (ОИВ/ФИО) |  | всего на 2018-2020 годы | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные фонды | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы "Сохранение и развитие архивного дела в городе Железногорске" | Администрация города Железногорска (архивный отдел )/ Макеева В.Н. | х | 3626.0372 | х | х | 3626.0372 | х | х
1.1 | Контрольное событие 1 подпрограммы 1. Обеспечена стабильная работа архивного отдела | Администрация города Железногорска (архивный отдел) / Макеева В.Н. | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х
1.2 | Контрольное событие 2 подпрограммы 1. Проведено не менее 15 инициативных мероприятий в год | Администрация города Железногорска (архивный отдел) / Макеева В.Н. | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х
2 | Подпрограмма 2 «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов» муниципальной программы "Сохранение и развитие архивного дела в городе Железногорске" | Администрация города Железногорска (архивный отдел) / Макеева В.Н. | х | 354.657 | х | 354.657 | х | х | х
2.1 | Контрольное событие 1 подпрограммы 2 Обеспечено исполнение надлежащим образом мероприятий направленных на формирование архивных документов | Администрация города Железногорска (архивный отдел) / Макеева В.Н. | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х
2.2 | Контрольное событие 2 подпрограммы 2. Переведено в электронный вид 0,5 % документов | Администрация города Железногорска (архивный отдел) / Макеева В.Н. | 2018-12-31 | х | х | х | х | х | х
2.3 | Контрольное событие 3 подпрограммы 2. Проведены работы по обслуживанию пожарной сигнализации | Администрация города Железногорска (архивный отдел) / Макеева В.Н. | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х
2.4 | Контрольное событие 4 подпрограммы 2. Закартонировано 80% архивных документов | Администрация города Железногорска (архивный отдел) / Макеева В.Н. | 2018-12-31 | х | х | х | х | х | х
| Итого по муниципальной программе |  | х | 3980.6942 | х | 354.657 | 3626.0372 | х | х

## детальный
Приложение № 2 к постановлению администрации города Железногорска от _____________________№_____________
Детальный план-график реализации муниципальной программы "Сохранение и развитие архивного дела в городе Железногорске" на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов
№ | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы | Статус * | Ответственный исполнитель (ОИВ/ ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения тыс. руб. |  | График реализации (месяц/квартал)
[10 empty] | 2018 год, месяц | [11 empty] | 2019 год, квартал |  |  |  | 2020 год, квартал
[8 empty] | всего на 2018-2020 годы | в т.ч. на 2018 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации" муниципальной программы "Сохранение и развитие архивного дела в городе Железногорске"
1 | Основное мероприятие 1.1. Управление и руководство в сфере установленных функций архивного отдела администрации города Железногорска |  | Администрация города Железногорска (архивный отдел) / Макеева В.Н. | Обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы в целом | 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | 10 1 01 00000 | 3626.0372 | 1254.4372 | bar: 2018 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
2 | Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления |  | Администрация города Железногорска (архивный отдел) / Макеева В.Н. | х | 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | 600 0113 10 1 01 С1402 | 3626.0372 | 1254.4372 | bar: 2018 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
3 | Контрольное событие 1 подпрограммы 1. Обеспечена стабильная работа архивного отдела |  | Администрация города Железногорска (архивный отдел) / Макеева В.Н. | х | х | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х | bar: 2018 год, месяц 12; 2019 год, квартал 4; 2020 год, квартал 4
4 | Контрольное событие 2 подпрограммы 1. Проведено не менее 15 инициативных мероприятий в год |  | Администрация города Железногорска (архивный отдел) / Макеева В.Н. | х | х | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х | bar: 2018 год, месяц 12; 2019 год, квартал 4; 2020 год, квартал 4
Подпрограмма 2 «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов» муниципальной программы "Сохранение и развитие архивного дела в городе Железногорске"
5 | Основное мероприятие 2.1 Реализация мероприятий, направленных на формирование архивных документов |  | Администрация города Железногорска (архивный отдел) / Макеева В.Н. | Обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы в целом | 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | 10 2 01 00000 | 354.657 | 118.219 | bar: 2018 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
6 | Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела |  | Администрация города Железногорска (архивный отдел) / Макеева В.Н. | х | 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | 600 0113 10 2 01 13360 | 354.657 | 118.219 | bar: 2018 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
7 | Контрольное событие 1 подпрограммы 2. Обеспечено исполнение надлежащим образом мероприятий направленных на формирование архивных документов |  | Администрация города Железногорска (архивный отдел) / Макеева В.Н. | х | х | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х | bar: 2018 год, месяц 12; 2019 год, квартал 4; 2020 год, квартал 4
8 | Мероприятие по переводу документов, хранящихся в архивном отделе администрации города Железногорска, в электронный вид |  | Администрация города Железногорска (архивный отдел) / Макеева В.Н. | Перевод документов в электронный вид | 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 |  | х | х | bar: 2018 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
9 | Контрольное событие 2 подпрограммы 2.Переведено в электронный вид 0,5 % документов |  | Администрация города Железногорска (архивный отдел) / Макеева В.Н. | х | х | 31.12.2018 | х | х | х | bar: 2018 год, месяц 12
10 | Мероприятия по обеспечению сохранности документов, хранящихся в архивном отделе администрации города Железногорска, при чрезвычайных ситуациях |  | Администрация города Железногорска (архивный отдел) / Макеева В.Н. | Наличие в помещениях архива пожарной сигнализации, огнетушителей | 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 |  | х | х | bar: 2018 год, месяц 12; 2019 год, квартал 4; 2020 год, квартал 4
11 | Контрольное событие 3 подпрограммы 2. Проведены работы по обслуживанию пожарной сигнализации |  | Администрация города Железногорска (архивный отдел) / Макеева В.Н. | х | х | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х | bar: 2018 год, месяц 12; 2019 год, квартал 4; 2020 год, квартал 4
12 | Картонирование архивных документов, хранящихся в архивном отделе администрации города Железногорска |  | Администрация города Железногорска (архивный отдел) / Макеева В.Н. | Закартонированность архивных документов в полном объеме | 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 |  | х | х | bar: 2018 год, месяц 12; 2019 год, квартал 4; 2020 год, квартал 4
13 | Контрольное событие 4 подпрограммы 2. Закартонировано 80% архивных документов |  | Администрация города Железногорска (архивный отдел) / Макеева В.Н. | х | х | 31.12.2018 | х | х | х | bar: 2018 год, месяц 12
Всего по муниципальной программе | [7 empty] | 3980.6942 | 1372.6562