Приложение 1

к муниципальной программе

«Организация предоставления населению

жилищно-коммунальных услуг, благоустройство

и охрана окружающей среды в городе Железногорске»

(таблица 1 к Методическим указаниям)

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Железногорске», подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Прирост мощности по водообеспечению населения города Железногорска за счет ввода в эксплуатацию объектов водоснабжения | тыс. куб.м. воды в сутки | 1,1 | 2,28 | 2,3 | 2,7 | 3,1 | 3,7 | 3,7 |
| 3. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, с помощью предоставления социальных выплат за счет средств федерального, областного и местного бюджетов | семей | 19 | 12 | 10 | 10 | 10 | 40 | 40 |
| 4. | Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов | % | 0,0 | 6,49 | 2,1 | 2,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 5. | Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | % | 10,7 | 7,68 | 7,7 | 7,4 | 7,0 | 6,6 | 6,6 |
| 6. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 71,8 | 63,0 | 58,4 | 53,0 | 49,0 | 44,0 | 44,0 |
| 7. | Доля утилизированных опасных отходов от общего объема образования отходов | % | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Доля перечисленных муниципальным образованием субвенций на возмещение организациям, оказывающим услуги теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, части недополученных доходов в связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при оказании услуг населению, в общем объеме субвенций, запланированных к перечислению | % | 4,3 | 15,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Доля площади озелененной территории города Железногорска Курской области в общем объеме запланированной для озеленения площади | % | 85,0 | 89,0 | 70,0 | 75,6 | 83,2 | 95,0 | 100,0 |
| 10. | Возмещение организациям, оказывающим услуги теплоснабжения, горячего водоснабжения и утилизации (захоронения) ТБО, части недополученных доходов в связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при оказании услуг населению. | % | 4,3 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Возмещение затрат по содержанию общественных туалетов | % | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 14,0 | 12,0 | 11,0 | 11,0 |
| 12. | Возмещение затрат по содержанию городской бани | % | 48,0 | 48,0 | 43,0 | 38,0 | 30,0 | 25,0 | 18,0 |
| - 13. | Ввод общей площади жилья по муниципальному образованию «город Железногорск» Курской области | кв.м | 61300,0 | 65388,64 | 72037 | 67461 | 68386 | 70580 | 71012 |
| 14. | Возмещение затрат по льготному посещению аттракционов парка | % | 39,0 | 39,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Железногорске»

(таблица 2 к Методическим указаниям)

Перечень

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Железногорске»

| № п/п | Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель |  | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации подпрограммы, основного мероприятия |  | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
|  | Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Железногорске» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. «Руководство и управление в сфере установленных функций Управления городского хозяйства администрации города Железногорска и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска |  | 2015 | 2020 | Обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий. | не достижение конечных результатов и целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и ее подпрограмм |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в городе Железногорске» муниципальной программы «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Железногорске» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 3 | Основное мероприятие 2.1. «Содействие развитию социальной и инженерной инфраструктуры» - Основное мероприятие 2.2. «Обеспечением жильем отдельных категорий граждан» | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска; Управление архитектуры и градостроительства администрации города Железногорска |  | 2015 | 2020 | Развитие коммунальной инфраструктуры на территории города, повышение качества услуг по тепло- водоснабжению населения города, снижение темпов износа объектов коммунальной инфраструктуры, создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Создание комфортных условий проживания горожан, создание условий для повышения доступности жилья для населения города и обеспечение комфортной среды обитания и жизнедеятельности, оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, проживающих на территории Курской области и признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. | отклонение от значения показателя (индикатора) муниципальной программы «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Железногорске» |  | обеспечит достижение показателей 1, 2, 3,4 программы, показателей 1-3 подпрограммы 1 |
| 4 | Мероприятие 2.3. Реализация генерального плана и правил землепользования и застройки города Железногорска | Управление архитектуры и градостроительства администрации города Железногорска |  | 2015 | 2020 | Основное мероприятие предполагает реализацию мероприятий, направленных на развитие жилищного строительства и развития инфраструктуры | отклонение от значения показателя (индикатора) муниципальной программы «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Железногорске» |  | обеспечит достижение показателей 10 программы, показателей 10 подпрограммы 2 |
| 5 | Мероприятие 2.4. Строительство жилых домов на территории города Железногорска | Управление архитектуры и градостроительства администрации города Железногорска |  | 2015 | 2020 | Создание комфортных условий проживания горожан, создание условий для повышения доступности жилья для населения города и обеспечение комфортной среды обитания и жизнедеятельности | отклонение от значения показателя (индикатора) муниципальной программы «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Железногорске» |  | обеспечит достижение показателей 10 программы, показателей 10 подпрограммы 2 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения города Железногорска» муниципальной программы «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Железногорске» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов» |  | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска | 2015 | 2020 | В рамках данного мероприятия предусматривается выполнение требований Жилищного кодекса РФ в части создания и функционирования в городе Железногорске системы капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории города. | последствием не реализации основного мероприятия 3.1. будет нарушение норм жилищного законодательства в части создания и функционирования на территории города Железногорска Курской области региональной системы капитального ремонта многоквартирных домов, что повлечет отклонение значений показателя (индикатора) Государственной программы «Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов» | обеспечит достижение показателя 4- 8 подпрограммы 2 |  |
| 7 | Основное мероприятие 3.2. «Поддержка муниципальных предприятий, оказывающих коммунальные услуги населению» |  | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска | 2015 | 2020 | Обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий снижение издержек и повышение качества и доступности жилищно-коммунальных услуг, формирование инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса путем развития конкуренции в сфере предоставления жилищных услуг, создания взаимосвязанных процедур тарифного регулирования коммунальных предприятий и естественных монополистов - предприятий топливно-энергетического комплекса; | не достижение конечных результатов и целевых показателей (индикаторов) |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 3.3. «Содействие в благоустройстве» |  | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска | 2015 | 2020 | Снижение издержек и повышение качества и доступности жилищно-коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации, создание благоприятных условий для проживания граждан | не достижение конечных результатов и целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и ее подпрограмм |  |  |
| Подпрограмма 4 «Охрана окружающей среды в городе Железногорске» муниципальной программы «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Железногорске» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Основное мероприятие 4.1 «Проведение мероприятий по улучшению экологической ситуации на территории города» |  | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска | 2015 | 2020 | Обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы города Железногорска Курской области «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Железногорске» в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий | не достижение конечных результатов и целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и ее подпрограмм |  |  |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Железногорске»

(таблица 4 к Методическим указаниям)

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере

реализации муниципальной программы «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Железногорске»

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Железногорске» |  |  |  |  |
| 1 | Постановление администрации города Железногорска | Внесение изменений в муниципальную программу города Железногорска Курской области | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска | 2015 – 2020 годы (по мере возникновения необходимости) |
|  | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в городе Железногорске» муниципальной программы «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Железногорске» |  |  |  |
| 2 | Постановление администрации города Железногорска | Об установлении норматива стоимости 1 кв.м. общей площади жилья по муниципальному образованию «Город Железногорск» Курской области, для расчета размера субсидий, предоставляемых гражданам – участникам подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска | 2015– 2020 годы (по мере возникновения необходимости) |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Железногорске»

(таблица 6 к Методическим указаниям)

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Железногорске»

за счет средств местного бюджета (тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа | «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Железногорске» | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска | х | х | 07 0 00 00000 | х | 165 662,58296 | 194 608,00279 | 185 036,33817 | 178 216,60738 | 136 094,89900 | 136 094,89900 |
| Подпрограмма 1 | «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Железногорске» | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска | 203 | х | 07 1 00 00000 | х | 15 556,93700 | 57 153,43558 | 56 490,06265 | 56 887,03138 | 54 012,80000 | 54 012,80000 |
| Основное мероприятие 1.1 | «Руководство и управление в сфере установленных функций Управления городского хозяйства администрации города Железногорска и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска | 203 | х | 07 1 01 00000 | х | х | 57 153,43558 | 56 490,06265 | 56 887,03138 | 54 012,80000 | 54 012,80000 |
|  | Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска | 203 | 0505 | 07 1 01 С1402 | 100 200 300 | Х | 9 666,85794 373,72552 8,09700 | 10 211,60442 444,10347 0,01200 | 9 240,97864 442,23450 149,38736 | 8 858,90000 406,40000 0,00000 | 8 858,90000 406,40000 0,00000 |
|  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | МКУ «Дирекция по строительству | 203 | 0113 | 07 1 01 С1401 | 100 200 800 | Х | 4 890,46573 210,69728 28,03572 | 4 880,43095 490,15534 25,82498 | 4 933,70000 280,25515 26,10000 | 4 933,70000 268,10000 25,10000 | 4 933,70000 268,10000 25,10000 |
|  |  | МКУ «Ремонтно-хозяйственная служба г.Железногорска» | 203 | 0113 | 07 1 01 С1401 | 100 200 800 | Х | 39 086,77369 2 815,05235 73,73035 | 37 000,93864 3 391,49934 45,49351 | 36 794,20000 4 973,67573 46,50000 | 36 794,20000 2 679,90000 46,50000 | 36 794,20000 2 679,90000 46,50000 |
| Подпрограмма 2 | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в городе Железногорске» муниципальной программы «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Железногорске» | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска | 203 | х | 07 2 00 00000 | х | 2 802,47000 | 3 751,10015 | 2 305,58600 | 2 714,76600 | 3 115,59900 | 3 115,59900 |
| Основное мероприятие 2.1 | «Содействие развитию социальной и инженерной инфраструктуры» | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска | 203 | х | 07 2 01 00000 | х | х | 1 536,52315 | 391,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры на территории города | МКУ «Дирекция по строительству» | 203 | 0502 | 07 2 01 С1417 | 400 | х | 771,21154 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска | 203 | 0502 | 07 2 01 С1417 | 200 | х | 0,00000 | 391,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | МКУ «Дирекция по строительству» | 203 | 0501 | 07 2 01 С1429 | 400 | х | 765,31161 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | МКУ «Дирекция по строительству» | 203 | 0502 | 07 2 01 С1429 | 400 | х | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 2.2 | «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска | 203 | 1003 | 07 2 02 00000 | 300 | х | 2 214,57700 | 1 914,58600 | 2 714,76600 | 3 115,59900 | 3 115,59900 |
|  | Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска | 203 | 1003 | 07 2 02 L0200 | 300 | х | 2 214,57700 | 1 914,58600 | х | х | х |
|  | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска | 203 | 1003 | 07 2 02 L4970 | 300 | х | х | х | 2 714,76600 | 3 115,59900 | 3 115,59900 |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения города Железногорска» муниципальной программы «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Железногорске» | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска | х | х | 07 3 00 00000 | х | 147 303,17596 | 133 703,46706 | 126 240,68952 | 118 614,81000 | 78 966,50000 | 78 966,50000 |
| Основное мероприятие 3.1 | «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов» | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска; Управление муниципального имущества администрации города Железногорска | х | х | 07 3 01 00000 |  | х | 4 376,52438 | 4 566,91383 | 4340,68000 | 4 280,00000 | 4 280,00000 |
|  | Мероприятия по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда | МКУ «Ремонтно-хозяйственная служба г.Железногорска» | 203 | 0501 | 07 3 01 С1430 | 200 | х | 156,90815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | Управление муниципального имущества администрации города Железногорска | 205 205 | 0501 0501 | 07 3 01 С1430 07 3 01 С1430 | 200 800 | х | 4 197,00273 22,61350 | 4 560,64300 6,27083 | 4325,68000 15,00000 | 4 265,00000 15,00000 | 4 265,00000 15,00000 |
| Основное мероприятие 3.2 | «Поддержка муниципальных предприятий, оказывающих коммунальные услуги населению» | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска | 203 | 0502 | 07 3 02 00000 | х | х | 10 701,47959 | 5 708,70000 | 5 415,00000 | 5 415,00000 | 5 415,00000 |
|  | Мероприятия в области коммунального хозяйства |  | 203 | 0502 | 07 3 02 С1431 | 800 | х | 5 678,27959 | 5708,70000 | 5 415,00000 | 5 415,00000 | 5 415,00000 |
|  | Взнос в уставный фонд муниципальным унитарным предприятиям |  | 203 | 0412 | 07 3 02 С1471 | 400 | х | 5 023,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 3.3 | «Содействие в благоустройстве» | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска | 203 | 0503 | 07 3 03 00000 | х | х | 118 625,46309 | 115 965,07569 | 108 859,13000 | 69 271,50000 | 69 271,50000 |
|  | Мероприятия по благоустройству территории города | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска | 203 | 0503 | 07 3 03 С1433 | 200 800 | х | 112 896,38409 5 432,40000 | 110 641,97152 4 695,71677 | 104 203,73000 4 655,40000 | 64 616,10000 4 655,40000 | 64 616,10000 4 655,40000 |
|  |  | МКУ «Ремонтно-хозяйственная служба г.Железногорска» | 203 | 0503 | 07 3 03 С1433 | 200 | х | 0,00000 | 88,03190 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | МКУ «Дирекция по строительству» | 203 | 0503 | 07 3 03 С1433 | 200 | х | 296,67900 | 539,35550 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

Приложение 5

к муниципальной программе

«Организация предоставления

населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство

и охрана окружающей среды в городе Железногорске»

(таблица 7 к Методическим указаниям)

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета,  бюджетов государственных внебюджетных фондов внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы (тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа города Железногорска | «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Железногорске» | всего | 170 585,25769 | 199 359,46776 | 189 594,09317 | 184 758,60138 | 137 716,99300 | 137 716,99300 |
|  |  | федеральный бюджет | 2 282,70200 | 2 216,34300 | 2 118,83199 | 2 722,02220 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | областной бюджет | 2 639,97273 | 2 535,12200 | 2 438,92301 | 3 819,97180 | 1 622,09400 | 1 622,09400 |
|  |  | местный бюджет, в том числе платные услуги и безвозмездные поступления | 165 662,58296 0,00000 | 194 608,00279 198,09336 | 185 036,33817 341,55576 | 178 216,60738 2 260,19049 | 136 094,89900 0,00000 | 136 094,89900 0,00000 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | х | х | х | х | х | х |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | х | х | х | х | х | х |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | х | х |
| Подпрограмма 1 | «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Железногорске» | всего | 15 556,93700 | 57 271,93558 | 56 617,11265 | 57 033,13138 | 54 158,90000 | 54 158,90000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | областной бюджет | 0,00000 | 118,50000 | 127,05000 | 146,10000 | 146,10000 | 146,10000 |
|  |  | местный бюджет, в том числе платные услуги и безвозмездные поступления | 15 556,93700 0,00000 | 57 153,43558 198,09336 | 56 490,06265 341,55576 | 56 887,03138 2 260,19049 | 54 012,80000 0,00000 | 54 012,80000 0,00000 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | х | х | х | х | х | х |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | х | х | х | х | х | х |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | х | х |
| Подпрограмма 2 | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в городе Железногорске» муниципальной программы «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Железногорске» | всего | 7 609,70000 | 7 606,09115 | 5 928,04900 | 7 634,66600 | 3 115,59900 | 3 115,59900 |
|  |  | федеральный бюджет | 2 282,70200 | 2 216,34300 | 2 118,83199 | 2 722,02220 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | областной бюджет | 2 524,52800 | 1 638,64800 | 1 503,63101 | 2 197,87780 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | местный бюджет, в том числе платные услуги и безвозмездные поступления | 2 802,47000 0,00000 | 3 751,10015 0,00000 | 2 305,58600 0,00000 | 2 714,76600 0,00000 | 3 115,59900 0,00000 | 3 115,59900 0,00000 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | х | х | х | х | х | х |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | х | х | х | х | х | х |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | х | х |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения города Железногорска» муниципальной программы «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Железногорске» | всего | 147 418,62069 | 134 481,44106 | 127 048,93152 | 120 090,80400 | 80 442,49400 | 80 442,49400 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | областной бюджет | 115,44473 | 777,97400 | 808,24200 | 1 475,99400 | 1 475,99400 | 1 475,99400 |
|  |  | местный бюджет, в том числе платные услуги и безвозмездные поступления | 147 303,17596 0,00000 | 133 703,46706 0,00000 | 126 240,68952 0,00000 | 118 614,81000 0,00000 | 78 966,50000 0,00000 | 78 966,50000 0,00000 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | х | х | х | х | х | х |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | х | х | х | х | х | х |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | х | х |