## План
Приложение № 1 к постановлению администрации города Железногорска от __________________№_____________
План реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в городе Железногорске и безопасности дорожного движения» на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов
№ п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Срок реализации (дата) | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)
|  | (ОИВ/ФИО) |  | всего на 2018-2020 годы | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные фонды | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Подпрограмма 2 «Развитие сети автомобильных дорог города Железногорска» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в городе Железногорске и безопасности дорожного движения» | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска / Быканов Д.А. | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | 19400 | х | 0 | 19400 | х | х
2 | Контрольное событие 2.1.1 Проведен капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска / Быканов Д.А. | 30.09.2018 30.09.2019 30.09.2020 | х | х | х | х | х | х
3 | Контрольное событие 2.1.2 Проведены мероприятия по развитию автомобильных дорог местного значения | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска / Быканов Д.А. | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х
4 | Подпрограмма 3 «Развитие пассажирских перевозок в городе Железногорске» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в городе Железногорске и безопасности дорожного движения» | Отдел транспорта и связи администрации города Железногорска/Заволокин В. С. | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | 71468.5 | х | 0 | 71468.5 | х | х
5 | Контрольное событие 3.1.1 Проведены мероприятия по повышению доступности транспортных перевозок | Отдел транспорта и связи администрации города Железногорска/Заволокин В. С. | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х
6 | Подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Железногорске» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в городе Железногорске и безопасности дорожного движения» | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска / Быканов Д.А. | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | 4500 | х | 0 | 4500 | х | х
7 | Контрольное событие 4.1.1 Выполнены мероприятия, направленные на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска / Быканов Д.А. | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х
8 | Контрольное событие 4.1.2 Нанесены линии горизонтальной разметки | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска / Быканов Д.А. | 30.09.2018 30.09.2019 30.09.2020 | х | х | х | х | х | х
9 | Контрольное событие 4.1.3 Построены дополнительные светофорные объекты и реконструированы действующие | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска / Быканов Д.А. | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х
10 | Контрольное событие 4.1.4 Установлены искусственные сооружения «неровная дорога» | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска / Быканов Д.А. | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х
11 | Контрольное событие 4.1.5 Установлены дорожные знаки, заменены дорожные знаки, не соответствующие требованиям ГОСТ-Р50597-93 | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска / Быканов Д.А. | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х
12 | Контрольное событие 4.1.6 Выполнены мероприятия, направленные на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска / Быканов Д.А. | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х
Итого по муниципальной программе |  |  |  | 95368.5 | х | 0 | 95368.5 | х | х

## детальный
Приложение № 2 к постановлению администрации города Железногорска от __________________№_____________
Детальный план-график реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в городе Железногорске и безопасности дорожного движения» на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов
№ | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Статус * | Ответственный исполнитель (ОИВ/ ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения тыс. руб. |  | График реализации (месяц/квартал)
[10 empty] | 2018 год, месяц | [11 empty] | 2019 год, квартал |  |  |  | 2020 год, квартал
[8 empty] | всего на 2018-2020 годы | в т.ч. на 2018 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Подпрограмма 2 « Развитие сети автомобильных дорог города Железногорска» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в городе Железногорске и безопасности дорожного движения»
1 | Основное мероприятие 2.1 Содействие развитию автомобильных дорог местного значения |  | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска / Быканов Д.А. | Улучшение технического состояния сети автомобильных дорог города | 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | 203 0409 11 2 01 00000 | 19400 | 9800 | bar: 2018 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
2 | Реализация мероприятий по строительству (реконструкции), капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска / Быканов Д.А. | Улучшение технического состояния сети автомобильных дорог города | 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | 203 0409 11 2 01 S3390 200 | 14400 | 4800 | bar: 2018 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
3 | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска / Быканов Д.А. | Улучшение технического состояния сети автомобильных дорог города | 01.01.2018 | 2018-09-30 | 203 0409 11 2 01 С1424 200 | 5000 | 5000 | bar: 2018 год, месяц 1 to 2018 год, месяц 9
4 | Контрольное событие 2.1.1 Проведен капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска / Быканов Д.А. | Улучшение технического состояния сети автомобильных дорог города | x | 2018-09-30 | x | x | x | bar: 2018 год, месяц 9
5 | Контрольное событие 2.1.2 Проведены мероприятия по развитию автомобильных дорог местного значения |  | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска / Быканов Д.А. | Улучшение технического состояния сети автомобильных дорог города |  | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | bar: 2018 год, месяц 12; 2019 год, квартал 4; 2020 год, квартал 4
Подпрограмма 3 «Развитие пассажирских перевозок в городе Железногорске» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в городе Железногорске и безопасности дорожного движения»
6 | Основное мероприятие 3.1. Содействие повышению доступности транспортных перевозок |  | Отдел транспорта и связи администрации города Железногорска/Заволокин В. С. | Удовлетворение потребностей населения города в безопасных и качественных перевозках | 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | 203 0408 11 3 01 00000 | 71468.5 | 23774.1 | bar: 2018 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
7 | Отдельные мероприятия по другим видам транспорта |  | Отдел транспорта и связи администрации города Железногорска/Заволокин В. С. | Удовлетворение потребностей населения города в безопасных и качественных перевозках | 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | 203 0408 11 3 01 С1426 800 | 71468.5 | 23774.1 | bar: 2018 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
8 | Контрольное событие 3.1.1 Проведены мероприятия по повышению доступности транспортных перевозок |  | Отдел транспорта и связи администрации города Железногорска/Заволокин В. С. | Удовлетворение потребностей населения города в безопасных и качественных перевозках | х | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х | bar: 2018 год, месяц 12; 2019 год, квартал 4; 2020 год, квартал 4
Подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Железногорске» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в городе Железногорске и безопасности дорожного движения»
9 | Основное мероприятие 4.1 Мероприятия, направленные на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |  | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска / Быканов Д.А. | Улучшение условий движения транспортных средств и пешеходов | 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | 203 0409 11 4 01 00000 | 4500 | 1500 | bar: 2018 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
10 | Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения |  | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска / Быканов Д.А. | Улучшение условий движения транспортных средств и пешеходов | 01.01.2018 01.01.2018 01.01.2020 | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | 203 0409 11 4 01 С1459 200 | 4500 | 1500 | bar: 2018 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
11 | Нанесение линий горизонтальной разметки |  | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска / Быканов Д.А. | Улучшение условий движения транспортных средств и пешеходов | 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 30.09.2018 30.09.2019 30.09.2020 | х | 4500 | 1500 | bar: 2018 год, месяц 1 to 2018 год, месяц 9; 2019 год, квартал 1 to 2019 год, квартал 3; 2020 год, квартал 1 to 2020 год, квартал 3
12 | Контрольное событие 4.1.1 Выполнены мероприятия, направленные на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |  | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска / Быканов Д.А. | Улучшение условий движения транспортных средств и пешеходов | x | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х | bar: 2018 год, месяц 12; 2019 год, квартал 4; 2020 год, квартал 4
13 | Контрольное событие 4.1.2 Нанесены линии горизонтальной разметки |  | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска / Быканов Д.А. | Улучшение условий движения транспортных средств и пешеходов | x | 30.09.2018 30.09.2019 30.09.2020 | х | х | х | bar: 2018 год, месяц 9; 2019 год, квартал 3; 2020 год, квартал 3
14 | Установка и ремонт пешеходных ограждений в опасных местах и вблизи перекрестков |  | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска / Быканов Д.А. | Улучшение условий движения транспортных средств и пешеходов | 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х | bar: 2018 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
14 | Контрольное событие 4.1.3 Установлены и отремонтированы пешеходные ограждения в опасных местах и вблизи перекрестков |  | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска / Быканов Д.А. | Улучшение условий движения транспортных средств и пешеходов | x | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х | bar: 2018 год, месяц 12; 2019 год, квартал 4; 2020 год, квартал 4
15 | Строительство дополнительных светофорных объектов и реконструкция действующих |  | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска / Быканов Д.А. | Улучшение условий движения транспортных средств и пешеходов | 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х | bar: 2018 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
16 | Контрольное событие 4.1.3 Построены дополнительные светофорные объекты и реконструированы действующие |  | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска / Быканов Д.А. | Улучшение условий движения транспортных средств и пешеходов | x | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х | bar: 2018 год, месяц 12; 2019 год, квартал 4; 2020 год, квартал 4
17 | Содержание и эксплуатация светофоров и дорожных знаков |  | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска / Быканов Д.А. | Улучшение условий движения транспортных средств и пешеходов | 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х | bar: 2018 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
18 | Приведение в соответствие остановок общественного транспорта ГОСТ Р 52766-2007 |  | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска / Быканов Д.А. | Улучшение условий движения транспортных средств и пешеходов | 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х | bar: 2018 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
19 | Установка искусственных сооружений «неровная дорога» |  | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска / Быканов Д.А. | Улучшение условий движения транспортных средств и пешеходов | 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х | bar: 2018 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
20 | Контрольное событие 4.1.4 Установлены искусственные сооружения «неровная дорога» |  | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска / Быканов Д.А. | Улучшение условий движения транспортных средств и пешеходов | x | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х | bar: 2018 год, месяц 12; 2019 год, квартал 4; 2020 год, квартал 4
21 | Установка дорожных знаков, замена дорожных знаков, не соответствующих требованиям ГОСТ-Р50597-93 |  | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска / Быканов Д.А. | Улучшение условий движения транспортных средств и пешеходов | 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х | bar: 2018 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
22 | Контрольное событие 4.1.5 Установлены дорожные знаки, заменены дорожные знаки, не соответствующие требованиям ГОСТ-Р50597-93 |  | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска / Быканов Д.А. | Улучшение условий движения транспортных средств и пешеходов | x | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х | bar: 2018 год, месяц 12; 2019 год, квартал 4; 2020 год, квартал 4
23 | Разработка проектов: организации дорожного движения на улицах города Железногорска, Развитие транспортной инфраструктуры |  | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска / Быканов Д.А. | Улучшение условий движения транспортных средств и пешеходов | 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х | bar: 2018 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
24 | Контрольное событие 4.1.6 Выполнены мероприятия, направленные на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |  | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска / Быканов Д.А. | Улучшение условий движения транспортных средств и пешеходов | x | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х | bar: 2018 год, месяц 12; 2019 год, квартал 4; 2020 год, квартал 4
Всего по муниципальной программе | [7 empty] | 95368.5 | 35074.1