## Лист1
Приложение
к постановлению Администрации
города Железногорска
от "____"_________________2023 г. №__________
Перечень
работ по капитальному ремонту общего имущества, стоимость капитального ремонта, срок проведения капитального ремонта в многоквартирных домах, расположенных на территории города
Железногорска Курской области, собственники помещений в которых в установленный законом срок не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД) | Год постройки | Общая площадь, кв.метров | Площадь жилой части здания, кв. метров | Площадь нежилых помещений функционального назначения, кв. метров | Количество этажей/-объект культур. наследия(-/-х) | Виды работ (услуг) по капитальному ремонту, стоимость (рублей) | [11 empty] | Общая стоимость капитального ремонта, рублей | Срок окончания капитального ремонта
[7 empty] | Инженерные сети электроснабжения | Инженерные сети теплоснабжения | Инженерные сети газоснабжения | Инженерные сети водоснабжения | Инженерные сети водоотведения | Лифтовое оборудование | Ремонт крыши | Ремонт подвальных помещений | Ремонт фасада | Ремонт фундамента | Разработка проектной документации | Строительный контроль
1 | г. Железногорск, ул. Рокоссовского, д.9 | 1964 | 2834.1 | 2001.9 | 0 | 5/- | 1601266.5 |  | 1371704.4 | 2423155.5 | 1394377.2 |  |  |  |  | 289078.2 | 99193.5 |  | 7178775.3 | 4кв.2025г.
2 | г. Железногорск, ул. Ленина, д.40 корп.2 | 1964 | 5692 | 3951.5 | 13.4 | 5/- | 3215980 | 6870244 | 2754928 | 4866660 | 2800464 |  |  |  |  | 580584 | 199220 | 451301.604 | 21739381.604 | 4кв.2025г.
3 | г. Железногорск, ул. Ленина, д.42 корп.1 | 1964 | 5917.1 | 4394.4 | 1522.7 | 5/- | 3343161.5 | 7141939.7 | 2863876.4 | 5059120.5 | 2911213.2 |  |  | 1757378.7 |  | 603544.2 |  |  | 23680234.2 | 4кв.2025г.
4 | г. Железногорск, ул. Мира, д.6 | 1964 | 855 | 721.8 | 0 | 5/- | 483075 | 1031985 | 413820 | 731025 | 420660 |  |  |  | 2369205 | 87210 | 29925 | 118491.372 | 5685396.372 | 4кв.2025г.
5 | г. Железногорск, ул. Курская, д.29 корп.2 | 1964 | 5938 | 4403.8 | 1534.2 | 5/- | 3354970 | 7167166 | 2873992 | 5076990 | 2921496 |  | 13883044 | 1763586 | 16454198 | 605676 | 207830 | 1157763.9252 | 55466711.9252 | 4кв.2025г.
6 | г. Железногорск, ул. Ленина, д.27 корп.1 | 1964 | 5933.42 | 4290.82 | 1533 | 5/- | 3352382.3 | 7161637.94 | 2871775.28 | 5073074.1 | 2919242.64 |  | 13872335.96 | 1762225.74 | 16441506.82 | 605208.84 | 207669.7 | 1156870.9379 | 55423930.2579 | 4кв.2025г.
7 | г. Железногорск, ул. Ленина, д.31 корп.1 | 1964 | 7754.4 | 5419.2 | 1889.8 | 5/- | 4381236 | 9359560.8 | 3753129.6 | 6630012 | 3815164.8 |  | 18129787.2 | 2303056.8 | 21487442.4 | 790948.8 | 271404 | 1511917.2418 | 72433659.6418 | 4кв.2025г.
8 | г. Железногорск, ул. Ленина, д.48 корп.1 | 1964 | 8103.04 | 4583.54 | 1481.7 | 5/- | 4578217.6 | 9780369.28 |  | 6928099.2 | 3986695.68 |  | 18944907.52 | 2406602.88 | 22453523.84 | 826510.08 |  | 1495965.4181 | 71400891.4981 | 4кв.2025г.
9 | г. Железногорск, ул. Ленина, д.48 корп.2 | 1964 | 5690 | 3948 | 0 | 5/- | 3214850 | 6867830 | 2753960 | 4864950 | 2799480 |  |  |  |  | 580380 | 199150 | 451143.03 | 21731743.03 | 4кв.2025г.