## детальный
Приложение № 2 к постановлению Администрации города Железногорска от _____________________№_____________
Детальный план-график реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Железногорске» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
№ | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы | Статус * | Ответственный исполнитель (ОИВ/ ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения тыс. руб. |  | График реализации (месяц/квартал)
[10 empty] | 2019 год, месяц | [11 empty] | 2020 год, квартал |  |  |  | 2021 год, квартал
[8 empty] | всего на 2019-2021 годы | в т.ч. на 2019 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Подпрограмма «Энергосбережение в городе Железногорске»
1 | Основное мероприятие 1.1. "Содействие повышению энергоэффективности" |  | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска/ Ковалева М.Д. | Учет потребляемого энергоресурса, уменьшение расходования средств бюджета города на оплату потребленного энергоресурса, приведение в соответствие с нормативным потреблением электроэнергии. Снижение негативных последствий роста тарифов | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 05 1 01 00000 | 201.2314 | 104.2314 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2021 год, квартал 4
2 | Мероприятия в области энергосбережения |  | Управление образования администрации города Железногорска/ Любимова И.И. | х | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 700 0701 05 1 01 С1434 200 | 36.2314 | 15.2314 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2021 год, квартал 4
|  |  |  | х | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 700 0702 05 1 01 С1434 200 | 141 | 81 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2021 год, квартал 4
|  |  |  | х | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 700 0703 05 1 01 С1434 200 | 24 | 8 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2021 год, квартал 4
3 | Контрольное событие 1. 1 Подпрограммы 1. Приобретены энергосберегающие лампы, электросчетчики, счетчики учета холодной и горячей воды, прожектор светодиодный, светильники светодиодные уличные в дошкольные организации и общеобразовательные организации |  | Управление образования администрации города Железногорска/ Любимова И.И. | х | х | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | х | х | х | bar: 2019 год, месяц 12; 2020 год, квартал 4; 2021 год, квартал 4
Всего по муниципальной программе | [7 empty] | 201.2314 | 104.2314