## План
Приложение № 1 к постановлению администрации города Железногорска от ___________№_____________
План реализации муниципальной программы "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Железногорске на 2015-2020 годы" на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов
№ п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Срок реализации (дата) | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)
|  | (ОИВ/ФИО) |  | всего на 2015-2017 годы | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные фонды | Внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки в городе Железногорске на 2015-2020 годы». | МУ «УГОЧС»/ Чавкин И.И. | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | х | х | х | х | х | х
1.1 | Контрольное событие 1.1. Проведены мероприятия, направленные на подготовку населения в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций на курсах гражданской обороны. | МУ «УГОЧС»/ Чавкин И.И. | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | х | х | х | х | х | х
1.2 | Контрольное событие 1.2. Обеспечена работа ситуационного центра (повседневного пункта управления), городского защищенного пункта управления (ГЗПУ) администрации города Железногорска. | МУ «УГОЧС»/ Чавкин И.И. | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | х | х | х | х | х | х
1.3 | Контрольное событие 1.3. Усовершенствована система оповещения и оперативного информирования населения о ЧС. | МУ «УГОЧС»/ Чавкин И.И. | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | х | х | х | х | х | х
2 | Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Железногорске на 2015-2020 годы» | ВСЕГО, в том числе | х | 56321.138 | х | х | 56321.138 | х | х
|  | МУ «УГОЧС»/ Чавкин И.И. | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | 43619.476 | х | х | 43619.476 | х | х
|  | Управление образования администрации города Железногорска/Сальникова М.В. | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | 11045.362 | х | х | 11045.362 | х | х
|  | Управление культуры администрации города Железногорск /Гречкосей А.Д. | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | 1125.9 | х | х | 1125.9 | х | х
|  | Управление физической культуры, туризма, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска/Румянцев С.С. | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | 530.4 | х | х | 530.4 | х | х
2.1 | Контрольное событие 2.1 Создан резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера . | МУ «УГОЧС»/ Чавкин И.И. | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | х | х | х | х | х | х
2.2 | Контрольное событие 2.2 Обучено население мерам пожарной безопасности. | МУ «УГОЧС»/ Чавкин И.И. | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | х | х | х | х | х | х
2.3 | Контрольное событие 2.3 Оборудован склад и обеспечено хранение средств индивидуальной защиты для неработающего населения города Железногорска. | МУ «УГОЧС»/ Чавкин И.И. | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | х | х | х | х | х | х
2.4 | Контрольное событие 2.4 Обеспечена деятельность МУ «УГОЧС» | МУ «УГОЧС»/ Чавкин И.И. | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | х | х | х | х | х | х
| Итого по муниципальной программе |  | х | 56321.138 | х | х | 56321.138 | х | х

## детал. план-график
Приложение № 2 к постановлению администрации города Железногорска от ___________№_____________
Детальный план-график реализации муниципальной программы "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Железногорске на 2015-2020 годы" на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов
№ | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы | Статус * | Ответственный исполнитель (ОИВ/ ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реали-зации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения тыс. руб. |  | График реализации (месяц/квартал)
[10 empty] | очередной финансовый год (2015), месяц | [11 empty] | 2016 год, квартал |  |  |  | 2017 год, квартал
[8 empty] | всего на 2015-2017 годы | в т.ч. на 2015 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Подпрограмма 1 «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки в городе Железногорске на 2015-2020 годы»
1.1 | Основное мероприятие 1. Подготовка и обучение населения в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций. |  | МУ «УГОЧС»/ Чавкин И.И. | Повышение уровня реагирования оперативных служб и АСФ на ЧС, а также действий населения при ЧС мирного и военного | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | 201 | х | х | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 1 to 2017 год, квартал 4
| Контрольное событие 1.1. Проведены мероприятия, направленные на подготовку населения в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций на курсах гражданской обороны |  | МУ «УГОЧС»/ Чавкин И.И. | х | х | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | х | х | х | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 12; 2016 год, квартал 4; 2017 год, квартал 4
1.2 | Основное мероприятие 2. Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения населения об опасностях, защитные сооружения и другие объекты гражданской обороны. |  | МУ «УГОЧС»/ Чавкин И.И. | Обеспечение качественного управления силами и средствами, своевременное оповещение населения при ЧС. Содержание объектов ГО. | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | х | х | х | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 1 to 2017 год, квартал 4
| Контрольное событие 2.1. Обеспечена работа ситуационного центра (повседневного пункта управления), городского защищенного пункта управления (ГЗПУ) администрации города Железногорска. |  | МУ «УГОЧС»/ Чавкин И.И. | х | х | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | х | х | х | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 12; 2016 год, квартал 4; 2017 год, квартал 4
| Контрольное событие 2.3. Усовершенствована система оповещения и оперативного информирования населения о ЧС. |  | МУ «УГОЧС»/ Чавкин И.И. | х | х | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | х | х | х | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 12; 2016 год, квартал 4; 2017 год, квартал 4
Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Железногорске на 2015-2020 годы»
2.1 | Основное мероприятие 1. Отдельные мероприятия в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах. |  | ВСЕГО, в том числе | Повышение эффективности системы коллективной безопасно сти жизнедеятельности населения от ЧС, стабильности техногенной обстановки в городе Железногорске | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | х | 12701.662 | 4249.454 | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 1 to 2017 год, квартал 4
|  |  | Управление образования администрации города Железногорска/Сальникова М.В. | х | х | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | 700 | 11045.362 | 3697.354 | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 1 to 2017 год, квартал 4
|  |  | Управление культуры администрации города Железногорск /Гречкосей А.Д. | х | х | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | 800 | 1125.9 | 375.3 | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 1 to 2017 год, квартал 4
|  |  | Управление физической культуры, туризма, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска/Румянцев С.С. | х | х | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | 500 | 530.4 | 176.8 | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 1 to 2017 год, квартал 4
| Контрольное событие 1.1 Создан резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера . |  | МУ «УГОЧС»/ Чавкин И.И. | х | х | 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 | х | х | х | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 12; 2016 год, квартал 4; 2017 год, квартал 4
| Контрольное событие 1.2 Обучено население мерам пожарной безопасности. |  | МУ «УГОЧС»/ Чавкин И.И. | х | х | 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 | х | х | х | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 12; 2016 год, квартал 4; 2017 год, квартал 4
| Контрольное событие 1.3 Оборудован склад и обеспечено хранение средств индивидуальной защиты для неработающего населения города Железногорска |  | МУ «УГОЧС»/ Чавкин И.И. | х | х | 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 | х | х | х | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 12; 2016 год, квартал 4; 2017 год, квартал 4
2.2 | Основное мероприятие 2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений. |  | МУ «УГОЧС»/ Чавкин И.И. | Обеспечение выполнения полномочий в области гражданской обороны и комплексной защиты населения и территории от ЧС в мирное и военное время. | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | 201 | 43619.476 | 14650.476 | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 1 to 2017 год, квартал 4
| Контрольное событие 2.1 Обеспечена деятельность МУ «УГОЧС» |  | МУ «УГОЧС»/ Чавкин И.И. | х | х | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | х | х | х | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 12; 2016 год, квартал 4; 2017 год, квартал 4
Всего по муниципальной программе | [7 empty] | 56321.138 | 18899.93