## План
Приложение № 1 к постановлению администрации города Железногорска от ___________№_____________
План реализации муниципальной программы "Социальная поддержка граждан города Железногорска на 2015-2017 годы" на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов
№ п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Срок реализации (дата) | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)
|  | (ОИВ/ФИО) |  | всего на 2015-2017 годы | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные фонды | Внебюджетные источники
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2015-2017 годы» | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Кравченко Л.И. | х | 57259.332 | 0 | 39923.532 | 17335.8 | 0 | 0
1.1 | Контрольное событие программы 1.1 Смета расходов по финансированию деятельности муниципальных казенных учреждений сферы социальной защиты населения исполнена | МКУ "ЦОД СЗОЗН Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА"/ Анисимов В.П.; МКУ "ЦСВ"/ Усова Н.С. | 01.01.2015-31.12.2015 01.01.2016-31.12.2016 01.01.2017-31.12.2017 | х | х | х | х | х | х
1.2 | Контрольное событие программы 1.2 Смета расходов на финансирование социально-ориентированной некомерческой организации исполнена | Администрация города Железногорска / Солонинкина Н.М. | 01.01.2015-31.12.2015 01.01.2016-31.12.2016 01.01.2017-31.12.2017 | х | х | х | х | х | х
2 | Подпрограмма 2 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2015-2017 годы» | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Кравченко Л.И. | х | 599983.184 | 132385.7 | 426789.284 | 40808.2 | 0 | 0
2.1 | Контрольное событие программы 2.1 Социальные выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности и лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Железногорска, предоставлены | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Сазонова О.А. | 01.01.2015-31.12.2015 01.01.2016-31.12.2016 01.01.2017-31.12.2017 | х | х | х | х | х | х
2.2 | Контрольное событие программы 2.2 Адресная социальная помощь жителям города Железногорска выделена | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Сазонова О.А. | 01.01.2015-31.12.2015 01.01.2016-31.12.2016 01.01.2017-31.12.2017 | х | х | х | х | х | х
2.3 | Контрольное событие программы 2.3 Ежемесячное денежное вознаграждение Почетным гражданам города Железногорска предоставлено | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Сазонова О.А. | 01.01.2015-31.12.2015 01.01.2016-31.12.2016 01.01.2017-31.12.2017 | х | х | х | х | х | х
2
2.4. | Контрольное событие программы 2.4 Отдельные категории граждан продовольственными товарами по сниженным цена м (ЕДК взамен продовольственных товаров) за счет средств бюджета города Железногорска обеспечены | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Сазонова О.А. | 01.01.2015-31.12.2015 01.01.2016-31.12.2016 01.01.2017-31.12.2017 | х | х | х | х | х | х
2.5. | Контрольное событие программы 2.5 Доплаты к стипендиям студентам ВУЗов выплачены | Администрация города Железногорска / Солонинкина Н.М. | 01.01.2015-31.12.2015 01.01.2016-31.12.2016 01.01.2017-31.12.2017 | х | х | х | х | х | х
2.6. | Контрольное событие программы 2.6 Социальные выплаты гражданам за счет средств федерального и областного бюджетов предоставлены | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Кравченко Л.И. МКУ "ЦСВ"/ Усова Н.С. | 01.01.2015-31.12.2015 01.01.2016-31.12.2016 01.01.2017-31.12.2017 | х | х | х | х | х | х
3 | Подпрограмма 3 "Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей на 2015-2017 годы» | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Кравченко Л.И. | х | 35529.952 | 0 | 32068.252 | 3461.7 | 0 | 0
3.1. | Контрольное событие программы 3.1 Смета расходов на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия в сфере опеки и попечительства исполнена | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Командакова О.Г. | 01.01.2015-31.12.2015 01.01.2016-31.12.2016 01.01.2017-31.12.2017 | х | х | х | х | х | х
3.2. | Контрольное событие программы 3.2 Компенсации за счет средств бюджета города Железногорска приемным семьям предоставлены | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Гаврилова Н.М. | 01.01.2015-31.12.2015 01.01.2016-31.12.2016 01.01.2017-31.12.2017 | х | х | х | х | х | х
3.3. | Контрольное событие программы 3.3 Дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, новогодними подарками обеспечены | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Кравченко Л.И. | 01.01.2015-31.12.2015 01.01.2016-31.12.2016 01.01.2017-31.12.2017 | х | х | х | х | х | х
3.4. | Контрольное событие программы 3.4 Социальные выплаты за счет средств областного бюджета детям, оставшимся без попечения родителей, детям, переданным на воспитание в приемную семью, приемным родителям предоставлены | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Гаврилова Н.М. | 01.01.2015-31.12.2015 01.01.2016-31.12.2016 01.01.2017-31.12.2017 | х | х | х | х | х | х
| Итого по муниципальной программе |  | х | 692772.468 | 132385.7 | 498781.068 | 61605.7 | 0 | 0

## детальный
Приложение № 2 к постановлению администрации города Железногоорска от_________________№_________________
Детальный план-график реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города Железногорска на 2015-2017 годы» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов
№ | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы | Статус * | Ответственный исполнитель (ОИВ/ ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реали- зации | Срок оконча-ния реали-зации (дата контро-льного события) | Код бюджетной классификации* | Объем ресурсного обеспечения тыс. руб. |  | График реализации (месяц/квартал)
[10 empty] | очередной финансовый год (2015), месяц | [11 empty] | 2016 год, квартал |  |  |  | 2017 год, квартал
[8 empty] | всего | в том числе на очередной финансовый год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2015-2017 годы"»
1 | Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Кравченко Л.И. МКУ "ЦСВ"/ Усова Н.С. | Повышение эффективности деятельности органа местного самоуправления за счет улучшения качества предоставления государственных услуг в сфере социальной поддержки населения | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | 900 1006 0211322 100; 900 1006 0211322 200; 900 1006 0211322 800; 900 1006 0211401 100; 900 1006 0211401 200; 900 1006 0211401 800; 900 1006 0211351 100; 900 1006 0211351 200; 900 1006 0211351 800; 900 0505 0211321 100; 900 0505 0211321 200 | 56716.932 | 18905.644 | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 1 to 2017 год, квартал 4
2 | Контрольное событие программы 1.1 Смета расходов по финансированию деятельности муниципальных казенных учреждений сферы социальной защиты населения исполнена |  | МКУ "ЦОД СЗОЗН Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА"/ Анисимов В.П.; МКУ "ЦСВ"/ Усова Н.С.
3 | Основное мероприятие 1.2. Выполнение других (прочих) обязательств органа местного самоуправления |  | Администрация города Железногорска / Солонинкина Н.М. | Создание достойных условий для функционирования социально-ориентированных некоммерческих организаций | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | 600 0113 0211404 600; 600 0113 0211320 600 | 542.4 | 180.8 | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 1 to 2017 год, квартал 4
4 | Контрольное событие программы 1.2 Смета расходов на финансирование социально-ориентированной некомерческой организации исполнена |  | Администрация города Железногорска / Солонинкина Н.М.
| Итого по подпрограмме 1. | [6 empty] | 57259.332 | 19086.444
Подпрограмма 2 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2015-2017 годы"
5 | Основное мероприятие 2.1 Выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих |  | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Кравченко Л.И. | Своевременная выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | 900 1001 0221445 300 | 9740.4 | 3246.8 | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 1 to 2017 год, квартал 4
6 | Контрольное событие программы 2.1 Социальные выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности и лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Железногорска предоставлены |  | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Сазонова О.А.
7 | Основное мероприятие 2.2 Оказание адресной социальной помощи гражданам |  | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Кравченко Л.И. | Обеспечение гарантированных социальных выплат отдельным категориям граждан за счет средств городского бюджета, снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | 900 1003 0221467 200; 900 1003 0221467 300 | 22367.2 | 7530.4 | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 1 to 2017 год, квартал 4
2
8 | Контрольное событие программы 2.2 Адресная социальная помощь жителям города Железногорска выделена |  | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Сазонова О.А.
9 | Основное мероприятие 2.3 Меры социальной поддержки гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин города Железногорска» |  | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Кравченко Л.И. | Обеспечение гарантированных выплат почетным гражданам города Железногорска | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | 900 1003 0221468 300 | 779.4 | 259.8 | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 1 to 2017 год, квартал 4
10 | Контрольное событие программы 2.3 Ежемесячное денежное вознаграждение Почетным гражданам города Железногорска предоставлено |  | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Сазонова О.А.
11 | Основное мероприятие 2.4 Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан по обеспечению продовольственными товарами |  | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Кравченко Л.И. | Своевременная выплата ежемесячной денежной компенсации отдельным категориям граждан, имеющим право на льготное обеспечение продовольственными товарами | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | 900 1003 0221469 200; 900 1003 0221469 300 | 150 | 50 | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 1 to 2017 год, квартал 4
12 | Контрольное событие программы 2.4 Отдельные категории граждан продовольственными товарами по сниженным цена м (ЕДК взамен продовольственных товаров) за счет средств бюджета города Железногорска обеспечены |  | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Сазонова О.А.
13 | Основное мероприятие 2.5 Прочие мероприятия в области социальной политики |  | Администрация города Железногорска / Солонинкина Н.М. | Обеспечение гарантированных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств бюджета города Железногорска | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | 900 1003 0221472 300; 600 1003 0221472 300 | 7771.2 | 2590.4 | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 1 to 2017 год, квартал 4
14 | Контрольное событие программы 2.5 Доплаты к стипендиям студентам ВУЗов выплачены |  | Администрация города Железногорска / Солонинкина Н.М.
15 | Основное мероприятие 2.6 Предоставление социальных выплат и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет субвенций из федерального и областного бюджетов |  | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Кравченко Л.И. МКУ "ЦСВ"/ Усова Н.С. | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан за счет средств субвенций федерального и областного бюджетов. Снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | 900 1003 0221113 300; 900 1003 0221117 200; 900 1003 0221117 300; 900 1003 0221316 200; 900 1003 0221316 300; 900 1003 0221315 200; 900 1003 0221315 300; 900 1003 0221118 200; 900 1003 0221118 300; 900 1003 0221115 200; 900 1003 0221115 300; 900 1003 0221114 200; 900 1003 0221114 300; 900 1003 0221313 200; 900 1003 0221313 300; 900 1003 0225250 200; 900 1003 0225250 300 | 559174.984 | 183696.614 | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 1 to 2017 год, квартал 4
16 | Контрольное событие программы 2.6 Социальные выплаты гражданам за счет средств федерального и областного бюджетов предоставлены |  | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Кравченко Л.И. МКУ "ЦСВ"/ Усова Н.С.
| Итого по подпрограмме 2. | [6 empty] | 599983.184 | 197374.014
Подпрограмма 3 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей на 2015-2017 годы»
3
17 | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления |  | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Кравченко Л.И. | Качественное и своеременное исполнение переданных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | 900 1006 0231317 100; 900 1006 0231317 200; 900 1006 0231317 800; 900 1006 0231402 100 | 7439.7 | 2479.9 | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 1 to 2017 год, квартал 4
18 | Контрольное событие программы 3.1 Смета расходов на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия в сфере опеки и попечительства исполнена |  | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Командакова О.Г.
19 | Основное мероприятие 3.2 Дополнительные меры социальной поддержки приемным семьям |  | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Кравченко Л.И. | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат приемным семьям граждан за счет средств бюджета города Железногорска | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | 900 1003 0231470 300 | 654 | 218 | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 1 to 2017 год, квартал 4
20 | Контрольное событие программы 3.2 Компенсации за счет средств бюджета города Железногорска приемным семьям предоставлены |  | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Гаврилова Н.М.
21 | Основное мероприятие 3.3 Прочие мероприятия в области социальной политики. |  | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Кравченко Л.И. | Обеспечение гарантированных мер социальной поддержки семьям с детьми за счет средств бюджета города Железногорск | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | 900 1003 0231472 300 | 345 | 115 | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 12; 2016 год, квартал 4; 2017 год, квартал 4
22 | Контрольное событие программы 3.3 Дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, новогодними подарками обеспечены |  | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Кравченко Л.И. |  | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017
23 | Основное мероприятие 3.4 Предоставление социальных выплат и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет субвенций из федерального и областного бюджетов |  | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Кравченко Л.И. | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат приемным семьям граждан за счет средств субвенций областного бюджета | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | 900 1004 0231319 300 | 27091.252 | 9080.054 | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 1 to 2017 год, квартал 4
24 | Контрольное событие программы 3.4 Социальные выплаты за счет средств областного бюджета детям, оставшимся без попечения родителей, детям, переданным на воспитание в приемную семью, приемным родителям предоставлены |  | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Гаврилова Н.М.
| Итого по подпрограмме 3. | [6 empty] | 35529.952 | 11892.954
| Всего по муниципальной программе | [6 empty] | 692772.468 | 228353.412
*В части финансового обеспечения муниципальной программы из средств местного бюджета.