## План на Утвер-ние
Приложение № 1 к постановлению администрации города Железногорска от 04 июня 2015 г. №1582
План реализации муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в городе Железногорске на 2015-2018 годы" на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов
№ п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Срок реализации (дата) | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)
|  | (ОИВ/ФИО) |  | всего на 2015-2017 годы | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные фонды | Внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий направленных на развитие муниципальной службы на 2015-2018 годы» | Железногорская городская Дума/ Воронин А.В. | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | 194.1 | х | х | 194.1 | х | х
|  | Контрольно-счетная палата города Железногорска Курской области/ Купаев И.А. | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | 528.93 | х | х | 528.93 | х | х
|  | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска / Быканов Д.А. | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | 1242.7 | х | х | 1242.7 | х | х
|  | Управление муниципального имущества администрации города Железногорска/ Ефремов И.М. | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | 521.4 | х | х | 521.4 | х | х
|  | Отдел бухгалтерского учета администрации города Железногорска / Солонинкина Н.М. | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | 3995 | х | х | 3995 | х | х
|  | Управление финансов администрации города Железногорска/ Стекачев В.И. | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | 370.865 | х | х | 370.865 | х | х
|  | Управление физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска/ Кузовчиков И.Н. | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | 267.9 | х | х | 267.9 | х | х
|  | Управление образования администрации города Железногорска/ Сальникова М.В. | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | 314.4 | х | х | 314.4 | х | х
|  | Управление культуры администрации города Железногорска/ Гречкосей А.Д. | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | 148.68 | х | х | 148.68 | х | х
1.1. | Контрольное событие 1 подпрограммы 1. Проведено обучение работников Железногорской городской Думы | Железногорская городская Дума/ Воронин А.В. | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | х | х | х | х | х | х
1.2. | Контрольное событие 2 подпрограммы 1. Проведено обучение работников Контрольно-счетной палаты города Железногорска | Контрольно-счетная палата города Железногорска Курской области/ Купаев И.А. | 31.05.2015 30.09.2016 30.09.2017 | х | х | х | х | х | х
1.3. | Контрольное событие 3 подпрограммы 1. Работники Контрольно-счетной палаты города Железногорска направлены в служебные командировки для участия в мероприятиях проводимы за пределами Курской области | Контрольно-счетная палата города Железногорска Курской области/ Купаев И.А. | 31.05.2015 30.09.2016 30.09.2017 | х | х | х | х | х | х
1.4. | Контрольное событие 4 подпрограммы 1. Работники Управления финансов администрации города Железногорска направлены в служебные командировки для участия в мероприятиях проводимы за пределами Курской области | Управление финансов администрации города Железногорска/ Стекачев В.И. | 2015-12-31 | х | х | х | х | х | х
1.5. | Контрольное событие 5 подпрограммы 1. Проведено обучение работников Управления финансов администрации города Железногорска | Управление финансов администрации города Железногорска/ Стекачев В.И. | 31.03.2015 30.06.2015 | х | х | х | х | х | х
1.6. | Контрольное событие 6 подпрограммы 1. Работники Управления городского хозяйства администрации города Железногорска направлены в служебные командировки для участия в мероприятиях проводимы за пределами Курской области | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска / Быканов Д.А. | 30.09.2015 31.03.2016 31.03.2017 | х | х | х | х | х | х
1.7. | Контрольное событие 7 подпрограммы 1. Проведено обучение работников Управления муниципального имущества администрации города Железногорска | Управление муниципального имущества администрации города Железногорска/ Ефремов И.М. | 30.11.2015 30.11.2016 30.11.2017 | х | х | х | х | х | х
1.8. | Контрольное событие 8 подпрограммы 1. Проведено обучение работников Управления физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска | Управление физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска/ Кузовчиков И.Н. | 2015-02-28 | х | х | х | х | х | х
1.9. | Контрольное событие 9 подпрограммы 1. Работники администрации города Железногорска направлены в служебные командировки для участия в мероприятиях проводимы за пределами Курской области | Отдел бухгалтерского учета администрации города Железногорска/ Солонинкина Н.М. | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | х | х | х | х | х | х
1.10. | Контрольное событие 10 подпрограммы 1. Проведено обучение муниципальных служащих администрации города Железногорска | Отдел бухгалтерского учета администрации города Железногорска/ Солонинкина Н.М. | 31.10.2015 31.10.2016 31.10.2017 | х | х | х | х | х | х
1.11. | Контрольное событие 11 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа информационных технологий в Железногорской городской Думе | Железногорская городская Дума/ Воронин А.В. | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | х | х | х | х | х | х
1.12. | Контрольное событие 12 подпрограммы 1. Проведена диспансеризация работников Железногорской городской Думы | Железногорская городская Дума/ Воронин А.В. | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | х | х | х | х | х | х
1.13. | Контрольное событие 13 подпрограммы 1. Периодические издания для обеспечения работы Железногорской городской Думы закуплены | Железногорская городская Дума/ Воронин А.В. | 31.07.2015 31.07.2016 31.07.2017 | х | х | х | х | х | х
1.14. | Контрольное событие 14 подпрограммы 1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения нужд Железногорской городской Думы произведена | Железногорская городская Дума/ Воронин А.В. | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | х | х | х | х | х | х
1.15. | Контрольное событие 15 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа информационных технологий в Контрольно-счетной палате города Железногорска | Контрольно-счетная палата города Железногорска Курской области/ Купаев И.А. | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | х | х | х | х | х | х
1.16. | Контрольное событие 16 подпрограммы 1. Проведена диспансеризация работников Контрольно-счетной палаты города Железногорска | Контрольно-счетная палата города Железногорска Курской области/ Купаев И.А. | 30.09.2015 30.09.2016 30.09.2017 | х | х | х | х | х | х
1.17. | Контрольное событие 17 подпрограммы 1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения нужд Контрольно-счетной палаты города Железногорска произведена | Контрольно-счетная палата города Железногорска Курской области/ Купаев И.А. | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | х | х | х | х | х | х
1.18. | Контрольное событие 18 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа информационных технологий в Управлении городского хозяйства администрации города Железногорска | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска / Быканов Д.А. | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | х | х | х | х | х | х
1.19. | Контрольное событие 19 подпрограммы 1. Проведена диспансеризация работников Управления городского хозяйства администрации города Железногорска | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска / Быканов Д.А. | 31.08.2015 30.09.2016 30.09.2017 | х | х | х | х | х | х
1.20. | Контрольное событие 20 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа информационных технологий в Управлении муниципального имущества администрации города Железногорска | Управление муниципального имущества администрации города Железногорска/ Ефремов И.М. | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | х | х | х | х | х | х
1.21. | Контрольное событие 21 подпрограммы 1. Проведена диспансеризация работников Управления муниципального имущества администрации города Железногорска | Управление муниципального имущества администрации города Железногорска/ Ефремов И.М. | 31.10.2015 30.09.2016 30.09.2017 | х | х | х | х | х | х
1.22. | Контрольное событие 22 подпрограммы 1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения нужд Управления муниципального имущества администрации города Железногорска произведена | Управление муниципального имущества администрации города Железногорска/ Ефремов И.М. | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | х | х | х | х | х | х
1.23. | Контрольное событие 23 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа информационных технологий в администрации города Железногорска | Отдел бухгалтерского учета администрации города Железногорска / Солонинкина Н.М. | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | х | х | х | х | х | х
1.24. | Контрольное событие 24 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа спец. связи в администрации города Железногорска | Отдел бухгалтерского учета администрации города Железногорска / Солонинкина Н.М. | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | х | х | х | х | х | х
1.25. | Контрольное событие 25 подпрограммы 4. Проведена диспансеризация муниципальных служащих администрации города Железногорска | Отдел бухгалтерского учета администрации города Железногорска / Солонинкина Н.М. | 30.11.2015 31.12.2016 31.12.2017 | х | х | х | х | х | х
1.26. | Контрольное событие 26 подпрограммы 1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения нужд администрации города Железногорска произведена | Отдел бухгалтерского учета администрации города Железногорска / Солонинкина Н.М. | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | х | х | х | х | х | х
1.27. | Контрольное событие 27 подпрограммы 1. Периодические издания для обеспечения работы администрации города Железногорска закуплены | Отдел бухгалтерского учета администрации города Железногорска / Солонинкина Н.М. | 31.10.2015 31.10.2016 31.10.2017 | х | х | х | х | х | х
1.28. | Контрольное событие 28 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа информационных технологий в Управлении финансов администрации города Железногорска | Управление финансов администрации города Железногорска/ Стекачев В.И. | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | х | х | х | х | х | х
1.29. | Контрольное событие 29 подпрограммы 4. Проведена диспансеризация муниципальных служащих Управления финансов администрации города Железногорска | Управление финансов администрации города Железногорска/ Стекачев В.И. | 31.07.2015 30.09.2016 30.09.2017 | х | х | х | х | х | х
1.30. | Контрольное событие 30 подпрограммы 1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения нужд Управления финансов администрации города Железногорска произведена | Управление финансов администрации города Железногорска/ Стекачев В.И. | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | х | х | х | х | х | х
1.31. | Контрольное событие 31 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа информационных технологий в Управлении образования администрации города Железногорска | Управление образования администрации города Железногорска/ Сальникова М.В. | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | х | х | х | х | х | х
1.32. | Контрольное событие 32 подпрограммы 4. Проведена диспансеризация работников Управления образования администрации города Железногорска | Управление образования администрации города Железногорска/ Сальникова М.В. | 31.10.2015 31.10.2016 31.10.2017 | х | х | х | х | х | х
1.33. | Контрольное событие 33 подпрограммы 1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения нужд Управления образования администрации города Железногорска произведена | Управление образования администрации города Железногорска/ Сальникова М.В. | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | х | х | х | х | х | х
1.34. | Контрольное событие 34 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа информационных технологий в Управлении культуры администрации города Железногорска | Управление культуры администрации города Железногорска/ Гречкосей А.Д. | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | х | х | х | х | х | х
1.35. | Контрольное событие 35 подпрограммы 4. Проведена диспансеризация муниципальных служащих Управления культуры администрации города Железногорска | Управление культуры администрации города Железногорска/ Гречкосей А.Д. | 30.09.2015 30.09.2016 30.09.2017 | х | х | х | х | х | х
1.36. | Контрольное событие 36 подпрограммы 1. Периодические издания для обеспечения работы Управления культуры администрации города Железногорска произведена | Управление культуры администрации города Железногорска/ Гречкосей А.Д. | 30.06.2015 30.06.2016 30.06.2017 | х | х | х | х | х | х
1.37. | Контрольное событие 37 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа информационных технологий в Управлении физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска | Управление физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска/ Кузовчиков И.Н. | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | х | х | х | х | х | х
1.38. | Контрольное событие 38 подпрограммы 4. Проведена диспансеризация муниципальных служащих Управления физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска | Управление физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска/ Кузовчиков И.Н. | 31.10.2015 31.10.2016 31.10.2017 | х | х | х | х | х | х
1.39. | Контрольное событие 39 подпрограммы 1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения нужд Управления физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска произведена | Управление физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска/ Кузовчиков И.Н. | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | х | х | х | х | х | х
|  | Всего по подпрограмме 1 |  | 7583.975 | 0 | 0 | 7583.975 | 0 | 0
|  | Итого по муниципальной программе | х | 7583.975 | 0 | 0 | 7583.975 | х | х
,

## ДП на Утвер-ние
Приложение № 2 к постановлению администрации города Железногорска от 04 июня 2015 г. №1582
Детальный план-график реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Железногорске на 2015-2018 годы» на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов
№ | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы | Статус * | Ответственный исполнитель (ОИВ/ ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной класси фикации | Объем ресурсного обеспечения тыс. руб. |  | График реализации (месяц/квартал)
[10 empty] | очередной финансовый год (2015), месяц | [11 empty] | 2016 год, квартал |  |  |  | 2017 год, квартал
[8 empty] | всего на 2015-2017 годы | в т.ч. на 2015 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий направленных на развитие муниципальной службы в 2015-2018 годы»
1.1 | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия направленные на развитие муниципальной службы в городе Железногорске на 2015-2018 годы |  | Железногорская городская Дума/ Воронин А.В. | Совершенствование механизмов развития муниципальной службы в городе Железногорске | 01.12.2015 01.12.2016 01.12.2017 | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | 0100103 0911437 200 | 30 | 10 | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 12; 2016 год, квартал 4; 2017 год, квартал 4
|  |  | Контрольно-счетная палата города Железногорска Курской области/ Купаев И.А. |  | 01.02.2015 01.04.2016 01.04.2017 | 31.05.2015 30.09.2016 30.09.2017 | 0150106 0911437 100 | 70 | 30 | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 2; очередной финансовый год (2015), месяц 5; 2016 год, квартал 2 to 2016 год, квартал 3; 2017 год, квартал 2 to 2017 год, квартал 3
|  |  | Контрольно-счетная палата города Железногорска Курской области/ Купаев И.А. |  | 01.02.2015 01.04.2016 01.04.2017 | 31.05.2015 30.09.2016 30.09.2017 | 0150106 0911437 200 | 65 | 15 | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 2; очередной финансовый год (2015), месяц 5; 2016 год, квартал 2 to 2016 год, квартал 3; 2017 год, квартал 2 to 2017 год, квартал 3
|  |  | Управление финансов администрации города Железногорска/ Стекачев В.И. |  | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 2000106 0911437 100 | 45 | 45 | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 5 to очередной финансовый год (2015), месяц 12
|  |  | Управление финансов администрации города Железногорска/ Стекачев В.И. |  | 10.03.2015 30.06.2015 | 31.03.2015 30.06.2015 | 2000106 0911437 200 | 66.32 | 66.32 | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 3; очередной финансовый год (2015), месяц 5 to очередной финансовый год (2015), месяц 6
|  |  | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска / Быканов Д.А. |  | 01.03.2015 01.01.2016 01.01.2017 | 30.09.2015 31.03.2016 31.03.2017 | 2030505 0911437 100 | 9.6 | 3.2 | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 3; очередной финансовый год (2015), месяц 9; 2016 год, квартал 1; 2017 год, квартал 1
|  |  | Управление муниципального имущества администрации города Железногорска/ Ефремов И.М. |  | 01.10.2015 01.10.2016 01.10.2017 | 30.11.2015 30.11.2016 30.11.2017 | 2050104 0911437 200 | 60 | 20 | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 10 to очередной финансовый год (2015), месяц 11; 2016 год, квартал 4; 2017 год, квартал 4
|  |  | Управление физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска/ Кузовчиков И.Н. |  | 2015-02-01 | 2015-02-28 | 5001105 0911437 200 | 3.6 | 3.6 | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 2
|  |  | Отдел бухгалтерского учета администрации города Железногорска / Солонинкина Н.М. |  | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | 6000104 0911437 100 | 393 | 131 | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 1 to 2017 год, квартал 4
|  |  | Отдел бухгалтерского учета администрации города Железногорска / Солонинкина Н.М. |  | 01.09.2015 01.09.2016 01.09.2017 | 31.10.2015 31.10.2016 31.10.2017 | 6000104 0911437 200 | 570 | 190 | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 10 to очередной финансовый год (2015), месяц 11; 2016 год, квартал 3 to 2016 год, квартал 4; 2017 год, квартал 3 to 2017 год, квартал 4
Всего по основному мероприятию 1.1 | [7 empty] | 1312.52 | 514.12
1.1 | Контрольное событие 1 подпрограммы 1. Проведено обучение работников Железногорской городской Думы |  | Железногорская городская Дума/ Воронин А.В. | Х | Х | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | Х | Х | Х | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 12; 2016 год, квартал 4; 2017 год, квартал 4
1.2 | Контрольное событие 2 подпрограммы 1. Проведено обучение работников Контрольно-счетной палаты города Железногорска |  | Контрольно-счетная палата города Железногорска Курской области/ Купаев И.А. | Х | Х | 31.05.2015 30.09.2016 30.09.2017 | Х | Х | Х | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 5; 2016 год, квартал 3; 2017 год, квартал 3
1.3 | Контрольное событие 3 подпрограммы 1. Работники Контрольно-счетной палаты города Железногорска направлены в служебные командировки для участия в мероприятиях проводимы за пределами Курской области |  | Контрольно-счетная палата города Железногорска Курской области/ Купаев И.А. | Х | Х | 31.05.2015 30.09.2016 30.09.2017 | Х | Х | Х | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 5; 2016 год, квартал 3; 2017 год, квартал 3
1.4 | Контрольное событие 4 подпрограммы 1. Работники Управления финансов администрации города Железногорска направлены в служебные командировки для участия в мероприятиях проводимы за пределами Курской области |  | Управление финансов администрации города Железногорска/ Стекачев В.И. | Х | Х | 2015-12-31 | Х | Х | Х | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 12
1.5 | Контрольное событие 5 подпрограммы 1. Проведено обучение работников Управления финансов администрации города Железногорска |  | Управление финансов администрации города Железногорска/ Стекачев В.И. | Х | Х | 31.03.2015 30.06.2015 | Х | Х | Х | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 3; очередной финансовый год (2015), месяц 6
1.6 | Контрольное событие 6 подпрограммы 1. Работники Управления городского хозяйства администрации города Железногорска направлены в служебные командировки для участия в мероприятиях проводимы за пределами Курской области |  | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска / Быканов Д.А. | Х | Х | 30.09.2015 31.03.2016 31.03.2017 | Х | Х | Х | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 9; 2016 год, квартал 1; 2017 год, квартал 1
1.7 | Контрольное событие 7 подпрограммы 1. Проведено обучение работников Управления муниципального имущества администрации города Железногорска |  | Управление муниципального имущества администрации города Железногорска/ Ефремов И.М. | Х | Х | 30.11.2015 30.11.2016 30.11.2017 | Х | Х | Х | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 11; 2016 год, квартал 4; 2017 год, квартал 4
1.8 | Контрольное событие 8 подпрограммы 1. Проведено обучение работников Управления физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска |  | Управление физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска/ Кузовчиков И.Н. | Х | Х | 2015-02-28 | Х | Х | Х | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 2
1.9 | Контрольное событие 9 подпрограммы 1. Работники администрации города Железногорска направлены в служебные командировки для участия в мероприятиях проводимы за пределами Курской области |  | Отдел бухгалтерского учета администрации города Железногорска / Солонинкина Н.М. | Х | Х | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | Х | Х | Х | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 12; 2016 год, квартал 4; 2017 год, квартал 4
1.10 | Контрольное событие 10 подпрограммы 1. Проведено обучение муниципальных служащих администрации города Железногорска |  | Отдел бухгалтерского учета администрации города Железногорска / Солонинкина Н.М. | Х | Х | 31.10.2015 31.10.2016 31.10.2017 | Х | Х | Х | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 10; 2016 год, квартал 4; 2017 год, квартал 4
1.2 | Основное мероприятие 1.2. Мероприятия, направленные на обеспечение деятельности муниципальной службы в городе Железногорске на 2015-2018 годы |  | Железногорская городская Дума/ Воронин А.В. | Создание условий для повышения результативности профессиональной деятельности муниципальных служащих | 01.02.2015 01.01.2016 01.01.2017 | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | 0100103 0911471 200 | 164.1 | 54.7 | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 2 to 2017 год, квартал 4
|  |  | Контрольно-счетная палата города Железногорска Курской области/ Купаев И.А. |  | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | 0150106 0911471 200 | 393.93 | 131.31 | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 1 to 2017 год, квартал 4
|  |  | Управление финансов администрации города Железногорска/ Стекачев В.И. |  | 01.02.2015 01.01.2016 01.01.2017 | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | 2000106 0911471 200 | 259.545 | 80.345 | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 2 to 2017 год, квартал 4
|  |  | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска / Быканов Д.А. |  | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | 2030505 0911471 200 | 1233.1 | 477.7 | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 1 to 2017 год, квартал 4
|  |  | Управление муниципального имущества администрации города Железногорска/ Ефремов И.М. |  | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | 2050104 0911471 200 | 461.4 | 153.8 | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 1 to 2017 год, квартал 4
|  |  | Управление физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска/ Кузовчиков И.Н. |  | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | 5001105 0911471 200 | 264.3 | 88.1 | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 1 to 2017 год, квартал 4
|  |  | Отдел бухгалтерского учета администрации города Железногорска / Солонинкина Н.М. |  | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | 6000104 0911471 200 | 3032 | 1024 | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 1 to 2017 год, квартал 4
|  |  | Управление образования администрации города Железногорска/ Сальникова М.В. |  | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | 7000709 0911471 200 | 314.4 | 104.8 | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 1 to 2017 год, квартал 4
|  |  | Управление культуры администрации города Железногорска/ Гречкосей А.Д. |  | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | 8000804 0911471 200 | 148.68 | 50.88 | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 1 to 2017 год, квартал 4
Всего по основному мероприятию 1.2 | [7 empty] | 6271.455 | 2165.635
Итого по подпрограмме 1 | [7 empty] | 7583.975 | 2679.755
1.11 | Контрольное событие 11 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа информационных технологий в Железногорской городской Думе |  | Железногорская городская Дума/ Воронин А.В. | Х | Х | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | Х | Х | Х | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 12; 2016 год, квартал 4; 2017 год, квартал 4
1.12 | Контрольное событие 12 подпрограммы 1. Проведена диспансеризация работников Железногорской городской Думы |  | Железногорская городская Дума/ Воронин А.В. | Х | Х | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | Х | Х | Х | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 12; 2016 год, квартал 4; 2017 год, квартал 4
1.13 | Контрольное событие 13 подпрограммы 1. Периодические издания для обеспечения работы Железногорской городской Думы закуплены |  | Железногорская городская Дума/ Воронин А.В. | Х | Х | 31.07.2015 31.07.2016 31.07.2017 | Х | Х | Х | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 7; 2016 год, квартал 3; 2017 год, квартал 3
1.14 | Контрольное событие 14 подпрограммы 1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения нужд Железногорской городской Думы произведена |  | Железногорская городская Дума/ Воронин А.В. | Х | Х | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | Х | Х | Х | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 12; 2016 год, квартал 4; 2017 год, квартал 4
1.15 | Контрольное событие 15 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа информационных технологий в Контрольно-счетной палате города Железногорска |  | Контрольно-счетная палата города Железногорска Курской области/ Купаев И.А. | Х | Х | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | Х | Х | Х | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 12; 2016 год, квартал 4; 2017 год, квартал 4
1.16 | Контрольное событие 16 подпрограммы 1. Проведена диспансеризация работников Контрольно-счетной палаты города Железногорска |  | Контрольно-счетная палата города Железногорска Курской области/ Купаев И.А. | Х | Х | 30.09.2015 30.09.2016 30.09.2017 | Х | Х | Х | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 9; 2016 год, квартал 3; 2017 год, квартал 3
1.17 | Контрольное событие 17 подпрограммы 1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения нужд Контрольно-счетной палаты города Железногорска произведена |  | Контрольно-счетная палата города Железногорска Курской области/ Купаев И.А. | Х | Х | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | Х | Х | Х | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 12; 2016 год, квартал 4; 2017 год, квартал 4
1.18 | Контрольное событие 18 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа информационных технологий в Управлении городского хозяйства администрации города Железногорска |  | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска / Быканов Д.А. | Х | Х | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | Х | Х | Х | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 12; 2016 год, квартал 4; 2017 год, квартал 4
1.19 | Контрольное событие 19 подпрограммы 1. Проведена диспансеризация работников Управления городского хозяйства администрации города Железногорска |  | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска / Быканов Д.А. | Х | Х | 31.08.2015 30.09.2016 30.09.2017 | Х | Х | Х | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 8; 2016 год, квартал 3; 2017 год, квартал 3
1.20 | Контрольное событие 20 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа информационных технологий в Управлении муниципального имущества администрации города Железногорска |  | Управление муниципального имущества администрации города Железногорска/ Ефремов И.М. | Х | Х | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | Х | Х | Х | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 12; 2016 год, квартал 4; 2017 год, квартал 4
1.21 | Контрольное событие 21 подпрограммы 1. Проведена диспансеризация работников Управления муниципального имущества администрации города Железногорска |  | Управление муниципального имущества администрации города Железногорска/ Ефремов И.М. | Х | Х | 31.10.2015 30.09.2016 30.09.2017 | Х | Х | Х | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 10; 2016 год, квартал 3; 2017 год, квартал 3
1.22 | Контрольное событие 22 подпрограммы 1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения нужд Управления муниципального имущества администрации города Железногорска произведена |  | Управление муниципального имущества администрации города Железногорска/ Ефремов И.М. | Х | Х | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | Х | Х | Х | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 12; 2016 год, квартал 4; 2017 год, квартал 4
1.23 | Контрольное событие 23 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа информационных технологий в администрации города Железногорска |  | Отдел бухгалтерского учета администрации города Железногорска / Солонинкина Н.М. | Х | Х | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | Х | Х | Х | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 12; 2016 год, квартал 4; 2017 год, квартал 4
1.24 | Контрольное событие 24 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа спец. связи в администрации города Железногорска |  | Отдел бухгалтерского учета администрации города Железногорска / Солонинкина Н.М. | Х | Х | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | Х | Х | Х | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 12; 2016 год, квартал 4; 2017 год, квартал 4
1.25 | Контрольное событие 25 подпрограммы 1. Проведена диспансеризация муниципальных служащих администрации города Железногорска |  | Отдел бухгалтерского учета администрации города Железногорска / Солонинкина Н.М. | Х | Х | 30.11.2015 31.12.2016 31.12.2017 | Х | Х | Х | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 11; 2016 год, квартал 4; 2017 год, квартал 4
1.26 | Контрольное событие 26 подпрограммы 1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения нужд администрации города Железногорска произведена |  | Отдел бухгалтерского учета администрации города Железногорска / Солонинкина Н.М. | Х | Х | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | Х | Х | Х
1.27 | Контрольное событие 27 подпрограммы 1. Периодические издания для обеспечения работы администрации города Железногорска закуплены |  | Отдел бухгалтерского учета администрации города Железногорска / Солонинкина Н.М. | Х | Х | 31.10.2015 31.10.2016 31.10.2017 | Х | Х | Х | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 10; 2016 год, квартал 4; 2017 год, квартал 4
1.28 | Контрольное событие 28 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа информационных технологий в Управлении финансов администрации города Железногорска |  | Управление финансов администрации города Железногорска/ Стекачев В.И. | Х | Х | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | Х | Х | Х | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 12; 2016 год, квартал 4; 2017 год, квартал 4
1.29 | Контрольное событие 29 подпрограммы 4. Проведена диспансеризация муниципальных служащих Управления финансов администрации города Железногорска |  | Управление финансов администрации города Железногорска/ Стекачев В.И. | Х | Х | 31.07.2015 30.09.201630.09.2017 | Х | Х | Х | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 7; 2016 год, квартал 3; 2017 год, квартал 3
1.30 | Контрольное событие 30 подпрограммы 1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения нужд Управления финансов администрации города Железногорска произведена |  | Управление финансов администрации города Железногорска/ Стекачев В.И. | Х | Х | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | Х | Х | Х | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 12; 2016 год, квартал 4; 2017 год, квартал 4
1.31 | Контрольное событие 31 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа информационных технологий в Управлении образования администрации города Железногорска |  | Управление образования администрации города Железногорска/ Сальникова М.В. | Х | Х | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | Х | Х | Х | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 12; 2016 год, квартал 4; 2017 год, квартал 4
1.32 | Контрольное событие 32 подпрограммы 1. Проведена диспансеризация работников Управления образования администрации города Железногорска |  | Управление образования администрации города Железногорска/ Сальникова М.В. | Х | Х | 31.10.2015 31.10.2016 31.10.2017 | Х | Х | Х | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 10; 2016 год, квартал 4; 2017 год, квартал 4
1.33 | Контрольное событие 33 подпрограммы 1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения нужд Управления образования администрации города Железногорска произведена |  | Управление образования администрации города Железногорска/ Сальникова М.В. | Х | Х | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | Х | Х | Х | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 12; 2016 год, квартал 4; 2017 год, квартал 4
1.34 | Контрольное событие 34 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа информационных технологий в Управлении культуры администрации города Железногорска |  | Управление культуры администрации города Железногорска/ Гречкосей А.Д. | Х | Х | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | Х | Х | Х | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 12; 2016 год, квартал 4; 2017 год, квартал 4
1.35 | Контрольное событие 35 подпрограммы 1. Проведена диспансеризация муниципальных служащих Управления культуры администрации города Железногорска |  | Управление культуры администрации города Железногорска/ Гречкосей А.Д. | Х | Х | 30.09.2015 30.09.2016 30.09.2017 | Х | Х | Х | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 9; 2016 год, квартал 3; 2017 год, квартал 3
1.36 | Контрольное событие 36 подпрограммы 1. Периодические издания для обеспечения работы Управления культуры администрации города Железногорска произведена |  | Управление культуры администрации города Железногорска/ Гречкосей А.Д. | Х | Х | 30.06.2015 30.06.2016 30.06.2017 | Х | Х | Х | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 6; 2016 год, квартал 2; 2017 год, квартал 2
1.37 | Контрольное событие 37 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа информационных технологий в Управлении физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска |  | Управление физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска/ Кузовчиков И.Н. | Х | Х | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | Х | Х | Х | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 12; 2016 год, квартал 4; 2017 год, квартал 4
1.38 | Контрольное событие 38 подпрограммы 1. Проведена диспансеризация муниципальных служащих Управления физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска |  | Управление физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска/ Кузовчиков И.Н. | Х | Х | 31.10.2015 31.10.2016 31.10.2017 | Х | Х | Х | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 10; 2016 год, квартал 4; 2017 год, квартал 4
1.39 | Контрольное событие 39 подпрограммы 1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения нужд Управления физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска произведена |  | Управление физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска/ Кузовчиков И.Н. | Х | Х | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | Х | Х | Х | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 12; 2016 год, квартал 4; 2017 год, квартал 4
Всего по муниципальной программе | [7 empty] | 7583.975 | 2679.755
в том числе: местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет