## План
Приложение № 1 к постановлению администрации города Железногорска от ___________№_____________
План реализации муниципальной программы "Социальная поддержка граждан города Железногорска на 2015-2017 годы" на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов
№ п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Срок реализации (дата) | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)
|  | (ОИВ/ФИО) |  | всего на 2015-2017 годы | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные фонды | внебюджетные источники
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2015-2017 годы» | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Кравченко Л.И. | х | 61569.932 | 0 | 39923.532 | 21646.4 | 0 | 0
1.1 | Контрольное событие программы 1.1 Смета расходов по финансированию деятельности муниципальных казенных учреждений сферы социальной защиты населения исполнена | МКУ "ЦОД СЗОЗН Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА"/ Анисимов В.П.; МКУ "ЦСВ"/ Усова Н.С. | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | х | х | х | , | х | х
1.2 | Контрольное событие программы 1.2 Смета расходов на финансирование социально-ориентированной некомерческой организации исполнена | Администрация города Железногорска / Солонинкина Н.М. | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | х | х | х | х | х | х
2 | Подпрограмма 2 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2015-2017 годы» | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Кравченко Л.И. | х | 607286.276 | 132385.7 | 434166.376 | 40734.2 | 0 | 0
2.1 | Контрольное событие программы 2.1 Социальные выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности и лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Железногорска, предоставлены | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Сазонова О.А. | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | х | х | х | х | х | х
2.2 | Контрольное событие программы 2.2 Адресная социальная помощь жителям города Железногорска выделена | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Сазонова О.А. | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | х | х | х | х | х | х
2.3 | Контрольное событие программы 2.3 Ежемесячное денежное вознаграждение Почетным гражданам города Железногорска предоставлено | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Сазонова О.А. | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | х | х | х | х | х | х
2
2.4. | Контрольное событие программы 2.4 Отдельным категориям граждан ежемесячная денежная компенсация взамен продовольственных товаров за счет средств бюджета города Железногорска предоставлена | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Сазонова О.А. | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | х | х | х | х | х | х
2.5. | Контрольное событие программы 2.5 Доплаты к стипендиям студентам ВУЗов выплачены | Администрация города Железногорска / Солонинкина Н.М. | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | х | х | х | х | х | х
2.6. | Контрольное событие программы 2.6 Социальные выплаты гражданам за счет средств федерального и областного бюджетов предоставлены | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Кравченко Л.И. МКУ "ЦСВ"/ Усова Н.С. | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | х | х | х | х | х | х
3 | Подпрограмма 3 "Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей на 2015-2017 годы» | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Кравченко Л.И. | х | 35603.952 | 0 | 32068.252 | 3535.7 | 0 | 0
3.1. | Контрольное событие программы 3.1 Смета расходов на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия в сфере опеки и попечительства исполнена | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Командакова О.Г. | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | х | х | х | х | х | х
3.2. | Контрольное событие программы 3.2 Компенсации за счет средств бюджета города Железногорска приемным семьям предоставлены | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Гаврилова Н.М. | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | х | х | х | х | х | х
3.3. | Контрольное событие программы 3.3 Дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, новогодними подарками обеспечены | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Кравченко Л.И. | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | х | х | х | х | х | х
3.4. | Контрольное событие программы 3.4 Социальные выплаты за счет средств областного бюджета детям, оставшимся без попечения родителей, детям, переданным на воспитание в приемную семью, приемным родителям предоставлены | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Гаврилова Н.М. | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | х | х | х | х | х | х
| Итого по муниципальной программе |  | х | 704460.16 | 132385.7 | 506158.16 | 65916.3 | 0 | 0

## детальный
Приложение № 2 к постановлению администрации города Железногорска от_________________№_________________
Детальный план-график реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города Железногорска на 2015-2017 годы» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов
№ | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы | Статус * | Ответственный исполнитель (ОИВ/ ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реали- зации | Срок оконча-ния реали-зации (дата контро-льного события) | Код бюджетной классификации* | Объем ресурсного обеспечения тыс. руб. |  | График реализации (месяц/квартал)
[10 empty] | очередной финансовый год (2015), месяц | [11 empty] | 2016 год, квартал |  |  |  | 2017 год, квартал
[8 empty] | всего | в том числе на очередной финансовый год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2015-2017 годы"»
1 | Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Кравченко Л.И. МКУ "ЦСВ"/ Усова Н.С. МКУ "ЦОД СЗОЗН Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА"/ Анисимов В.П. | Повышение эффективности деятельности органа местного самоуправления за счет улучшения качества предоставления государственных услуг в сфере социальной поддержки населения | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | 900 1006 0211401 | 19383.2 | 8026.8 | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 1 to 2017 год, квартал 4
2 | Мероприятие 1.1.1. Содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия в сфере социальной защиты населения |  | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Кравченко Л.И. МКУ "ЦСВ"/ Усова Н.С. |  | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | 900 1006 0211322 | 27729 | 9243 | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 1 to 2017 год, квартал 4
3 | Мероприятие 1.1.2. Содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг |  | МКУ "ЦСВ"/ Усова Н.С. |  | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | 900 0505 0211321 | 1999.332 | 666.444 | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 1 to 2017 год, квартал 4
4 | Мероприятие 1.1.3. Содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по выплате компенсации в связи с расходами по оплате жилья, коммунальных услуг, твердого топлива и его доставке |  | МКУ "ЦСВ"/ Усова Н.С. |  | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | 900 1006 0211351 | 9954 | 3318 | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 1 to 2017 год, квартал 4
5 | Контрольное событие программы 1.1 Смета расходов по финансированию деятельности муниципальных казенных учреждений сферы социальной защиты населения исполнена |  | МКУ "ЦОД СЗОЗН Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА"/ Анисимов В.П.; МКУ "ЦСВ"/ Усова Н.С. |  |  | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 |  | Х | Х | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 12; 2016 год, квартал 4; 2017 год, квартал 4
6 | Основное мероприятие 1.2. Выполнение других (прочих) обязательств органа местного самоуправления |  | Администрация города Железногорска / Солонинкина Н.М. | Создание достойных условий для функционирования социально-ориентированных некоммерческих организаций | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | 600 0113 0211404 | 2263.2 | 1046.4 | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 1 to 2017 год, квартал 4
7 | Мероприятие 1.2.1. Оказание финансовой поддержки общественным организациям ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов |  | Администрация города Железногорска / Солонинкина Н.М. |  | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | 600 0113 0211320 | 241.2 | 80.4 | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 1 to 2017 год, квартал 4
8 | Контрольное событие программы 1.2 Смета расходов на финансирование социально-ориентированной некомерческой организации исполнена |  | Администрация города Железногорска / Солонинкина Н.М. |  |  | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 |  | Х | Х | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 12; 2016 год, квартал 4; 2017 год, квартал 4
| Итого по подпрограмме 1. | [6 empty] | 61569.932 | 22381.044
Подпрограмма 2 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2015-2017 годы"
9 | Основное мероприятие 2.1 Выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих |  | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Кравченко Л.И. | Своевременная выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | 900 1001 0221445 | 9740.4 | 3246.8 | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 1 to 2017 год, квартал 4
10 | Контрольное событие программы 2.1 Социальные выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности и лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Железногорска предоставлены |  | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Сазонова О.А. |  |  | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 |  | Х | Х | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 12; 2016 год, квартал 4; 2017 год, квартал 4
11 | Основное мероприятие 2.2 Оказание адресной социальной помощи гражданам |  | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Кравченко Л.И. | Обеспечение гарантированных социальных выплат отдельным категориям граждан за счет средств городского бюджета, снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | 900 1003 0221467 | 22367.2 | 7530.4 | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 1 to 2017 год, квартал 4
12 | Контрольное событие программы 2.2 Адресная социальная помощь жителям города Железногорска выделена |  | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Сазонова О.А. |  |  | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 |  | Х | Х | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 12; 2016 год, квартал 4; 2017 год, квартал 4
13 | Основное мероприятие 2.3 Меры социальной поддержки гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин города Железногорска» |  | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Кравченко Л.И. | Обеспечение гарантированных выплат почетным гражданам города Железногорска | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | 900 1003 0221468 | 779.4 | 259.8 | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 1 to 2017 год, квартал 4
14 | Контрольное событие программы 2.3 Ежемесячное денежное вознаграждение Почетным гражданам города Железногорска предоставлено |  | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Сазонова О.А. |  |  | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 |  | Х | Х | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 12; 2016 год, квартал 4; 2017 год, квартал 4
15 | Основное мероприятие 2.4 Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан по обеспечению продовольственными товарами |  | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Кравченко Л.И. | Своевременная выплата ежемесячной денежной компенсации отдельным категориям граждан, имеющим право на льготное обеспечение продовольственными товарами | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | 900 1003 0221469 | 150 | 50 | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 1 to 2017 год, квартал 4
16 | Контрольное событие программы 2.4 Отдельным категориям граждан ежемесячная денежная компенсация взамен продовольственных товаров за счет средств бюджета города Железногорска предоставлена |  | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Сазонова О.А. |  |  | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 |  | Х | Х | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 12; 2016 год, квартал 4; 2017 год, квартал 4
17 | Основное мероприятие 2.5 Прочие мероприятия в области социальной политики |  | Администрация города Железногорска / Солонинкина Н.М. | Обеспечение гарантированных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств бюджета города Железногорска | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | 900 1003 0221472 | 7697.2 | 2516.4 | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 1 to 2017 год, квартал 4
18 | Контрольное событие программы 2.5 Доплаты к стипендиям студентам ВУЗов выплачены |  | Администрация города Железногорска / Солонинкина Н.М. |  |  | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 |  | Х | Х | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 12; 2016 год, квартал 4; 2017 год, квартал 4
19 | Основное мероприятие 2.6 Предоставление социальных выплат и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет субвенций из федерального и областного бюджетов |  | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Кравченко Л.И. МКУ "ЦСВ"/ Усова Н.С. | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан за счет средств субвенций федерального и областного бюджетов. Снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | 900 1003 0221113; 900 1003 0221117; 900 1003 0221316; 900 1003 0221315; 900 1003 0221118; 900 1003 0221115; 900 1003 0221114; 900 1003 0221313; 900 1003 0225250 | 566552.076 | 191073.706 | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 1 to 2017 год, квартал 4
20 | Мероприятие 2.6.1. Ежемесячное пособие на ребенка |  | МКУ "ЦСВ"/ Усова Н.С. |  | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | 900 1003 0221113 | 20693.695 | 6362.571 | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 1 to 2017 год, квартал 4
21 | Мероприятие 2.6.2. Меры социальной поддержки гражданам, имеющим звание "Ветеран труда Курской области" |  | МКУ "ЦСВ"/ Усова Н.С. |  | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | 900 1003 0221114 | 35593.605 | 16359.133 | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 1 to 2017 год, квартал 4
22 | Мероприятие 2.6.3. Меры социальной поддержки многодетным семьям |  | МКУ "ЦСВ"/ Усова Н.С. |  | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | 900 1003 0221115 | 5962.946 | 2411.112 | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 1 to 2017 год, квартал 4
23 | Мероприятие 2.6.4. Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |  | МКУ "ЦСВ"/ Усова Н.С. |  | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | 900 1003 0221117 | 8868.529 | 2910.126 | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 1 to 2017 год, квартал 4
24 | Мероприятие 2.6.5. Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан по обеспечению продовольственными товарами |  | МКУ "ЦСВ"/ Усова Н.С. |  | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | 900 1003 0221118 | 10050.663 | 3350.221 | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 1 to 2017 год, квартал 4
25 | Мероприятие 2.6.6. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг |  | МКУ "ЦСВ"/ Усова Н.С. |  | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | 900 1003 0221313 | 27986.43 | 9771.7 | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 1 to 2017 год, квартал 4
26 | Мероприятие 2.6.7. Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |  | МКУ "ЦСВ"/ Усова Н.С. |  | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | 900 1003 0221315 | 310508.508 | 102838.143 | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 1 to 2017 год, квартал 4
27 | Мероприятие 2.6.8. Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла |  | МКУ "ЦСВ"/ Усова Н.С. |  | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | 900 1003 0221316 | 14502 | 4834 | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 1 to 2017 год, квартал 4
28 | Мероприятие 2.6.9. Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |  | МКУ "ЦСВ"/ Усова Н.С. |  | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | 900 1003 0225250 | 132385.7 | 42236.7 | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 1 to 2017 год, квартал 4
29 | Контрольное событие программы 2.6 Социальные выплаты гражданам за счет средств федерального и областного бюджетов предоставлены |  | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Кравченко Л.И. МКУ "ЦСВ"/ Усова Н.С. |  |  | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 |  | Х | Х | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 12; 2016 год, квартал 4; 2017 год, квартал 4
| Итого по подпрограмме 2. | [6 empty] | 607286.276 | 204677.106
Подпрограмма 3 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей на 2015-2017 годы»
30 | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления |  | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Кравченко Л.И. | Качественное и своеременное исполнение переданных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | 900 1006 0231402 | 2462.7 | 820.9 | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 1 to 2017 год, квартал 4
31 | Мероприятие 3.1.1. Содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству |  | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Кравченко Л.И. |  | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | 900 1006 0231317 | 4977 | 1659 | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 1 to 2017 год, квартал 4
32 | Контрольное событие программы 3.1 Смета расходов на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия в сфере опеки и попечительства исполнена |  | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Командакова О.Г. |  |  | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 |  | Х | Х | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 12; 2016 год, квартал 4; 2017 год, квартал 4
33 | Основное мероприятие 3.2 Дополнительные меры социальной поддержки приемным семьям |  | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Кравченко Л.И. | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат приемным семьям граждан за счет средств бюджета города Железногорска | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | 900 1003 0231470 | 728 | 292 | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 1 to 2017 год, квартал 4
34 | Контрольное событие программы 3.2 Компенсации за счет средств бюджета города Железногорска приемным семьям предоставлены |  | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Гаврилова Н.М. |  |  | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 |  | Х | Х | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 12; 2016 год, квартал 4; 2017 год, квартал 4
35 | Основное мероприятие 3.3 Прочие мероприятия в области социальной политики. |  | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Кравченко Л.И. | Обеспечение гарантированных мер социальной поддержки семьям с детьми за счет средств бюджета города Железногорск | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | 900 1003 0231472 | 345 | 115 | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 12; 2016 год, квартал 4; 2017 год, квартал 4
36 | Контрольное событие программы 3.3 Дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, новогодними подарками обеспечены |  | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Кравченко Л.И. |  |  | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 |  | Х | Х | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 12; 2016 год, квартал 4; 2017 год, квартал 4
37 | Основное мероприятие 3.4 Предоставление социальных выплат и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет субвенций из федерального и областного бюджетов Мероприятие 3.4.1. Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю |  | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Кравченко Л.И. | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат приемным семьям граждан за счет средств субвенций областного бюджета | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | 900 1004 0231319 | 27091.252 | 9080.054 | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 1 to 2017 год, квартал 4
38 | Контрольное событие программы 3.4 Социальные выплаты за счет средств областного бюджета детям, оставшимся без попечения родителей, детям, переданным на воспитание в приемную семью, приемным родителям предоставлены |  | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Гаврилова Н.М. |  |  | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 |  | Х | Х | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 12; 2016 год, квартал 4; 2017 год, квартал 4
| Итого по подпрограмме 3. | [6 empty] | 35603.952 | 11966.954
| Всего по муниципальной программе | [6 empty] | 704460.16 | 239025.104
*В части финансового обеспечения муниципальной программы из средств местного бюджета.