## детал. без денег
Приложение № 2 к постановлению администрации города Железногорска от ___________№_____________
Детальный план-график реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи в городе Железногорске на 2015-2020 годы» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов
№ | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы | Статус * | Ответственный исполнитель (ОИВ/ ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения тыс. руб. |  | График реализации (месяц/квартал)
[10 empty] | очередной финансовый год (2015), месяц | [11 empty] | 2016 год, квартал |  |  |  | 2017 год, квартал
[8 empty] | всего на 2015-2017 годы | в т.ч. на 2015 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2015-2020 годы».
1.1 | Мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления». |  | Управление физической культуры, спорта, туризма оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска, / Румянцев С.С. | Обеспечение достижения целей, решения задач и выполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи в городе Железногорске на 2015-2020 годы» | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | 50011050811402 | 9306,0 | 3099,6 | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 1 to 2017 год, квартал 4
| Контрольное событие подпрограмы 1.1 Обеспечена эффективная работа Управления (аппарат) |  | Управление физической культуры, спорта, туризма оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска, / Румянцев С.С. | Х | Х | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | Х | Х | Х | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 12; 2016 год, квартал 4; 2017 год, квартал 4
Подпрограмма 2 «Повышение эффективности реализации молодежной политики на 2015-2020 годы».
2.1 | Основное мероприятие 2.1.: «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения» - (МУ Центр «Молодежи»); |  | Управление физической культуры, спорта, туризма оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска/ Румянцев С.С./ Му "Центр молодежи" Марахина Т.И. | Увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности увеличится до 20% к 2020 году; -увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, города Железногорска в возрасте до 25% к 2020 году. | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | 50007070821401 | 12424.2 | 4141.4 | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 1 to 2017 год, квартал 4
| Контрольное событие программы 2.1 Обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципального учреждения (МУ "Центр молодежи") |  | Управление физической культуры, спорта, туризма оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска/ Румянцев С.С./ Му "Центр молодежи" Марахина Т.И. | Х | Х | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | Х | Х | Х | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 12; 2016 год, квартал 4; 2017 год, квартал 4
2.2 | Основное мероприятие 2.2.: «Реализация мероприятий в сфере молодежной политики». |  | Управление физической культуры, спорта, туризма оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска, / Румянцев С.С. | Увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности до 20% к 2020 году;увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи до 25% к 2020 году. | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | 50007070821414 | 471.9 | 157.3 | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 1 to 2017 год, квартал 4
| Контрольное событие программы 2.2 Отчет по подпрограмме «Повышение эффективности реализации молодежной политики на 2015-2020 годы» подготовлен |  | Управление физической культуры, спорта, туризма оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска/ Румянцев С.С./ Администрация города Железногорска | х | Х | 01.03.2016 01.03.2017 | 60001130821414 | 1626 | 542 | bar: 2016 год, квартал 4; 2017 год, квартал 4
Подпрограмма 3 «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта на 2015-2020 годы».
3.1 | Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» (МУ «ГЦ по развитию ФК и С», МБУ «БАССЕЙН «НЕПТУН», МУ «Стадион «Горняк», МБУ «Ледовый каток «Юбилейный»); |  | Управление физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики / С.С. Румянцев | увеличение доли жителей города Железногорска, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике -увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | 50011020831401 50001130831401 | 137900,105 | 45934,705 | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 1 to 2017 год, квартал 4
| Контрольное событие программы 3.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (МУ "ГЦ по развитию ФК и С", МБУ "БАССЕЙН "НЕПТУН". МУ "Стадион "Горняк", МБУ "Ледовыйкаток "Юбилейный") |  | Управление физической культуры, спорта, туризма оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска, подведомственные Управлению учреждения / Румянцев С.С., директора подведомственных Управлению учреждений | Х | Х | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | Х | Х | Х | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 12; 2016 год, квартал 4; 2017 год, квартал 4
| Основное мероприятие 3.2 «Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей города к регулярным занятиям физической культурой и спортом и введению здорового образа жизни» (МУ «ГЦ по развитию ФК и С»). |  | Управление физической культуры, спорта, туризма оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска, подведомственные Управлению учреждения / Румянцев С.С., МУ "ГЦ по развитию ФК и С" Жалыбина Л.И. | увеличение доли физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся, студентов и населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, включенных в Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Железногорска, в общем количестве мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Железногорска | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | 50011020831406 | 2020,01 | 808,01 | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 1 to 2017 год, квартал 4
| Контрольное событие программы 3.2. Организованы и проведены ежегодные спортивные мероприятия, посвященные городским, областным и всероссийским праздникам и памятным датам с целью привлечения населения города к здоровому образу жизни |  | Управление физической культуры, спорта, туризма оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска, подведомственные Управлению учреждения / Румянцев С.С., МУ "ГЦ по развитию ФК и С" Жалыбина Л.И. | Х | Х | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | Х | х | х | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 12; 2016 год, квартал 4; 2017 год, квартал 4
| Основное мероприятие 3.3 «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности» |  | Управление физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики / МКУ "Дирекция по организации строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности" | Обеспечение условий для развития в городе Железногорске физической культуры и массового спорта, организация проведения спортивных мероприятий, проведение тренировок по гандболу, футболу, волейболу, баскетболу, легкой атлетике. пропускная способность 70 человек в смену. Рост спортивного мастерства. | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | 20311020831429 | 10000,0 | 10000,0 | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 1 to 2017 год, квартал 4
| Контрольное событие программы 3.3 Открытие физкультурно-спортивного комплекса |  | Управление физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики / С.С. Румянцев | Обеспечение условий для развития в городе Железногорске физической культуры и массового спорта, организация проведения спортивных мероприятий, проведение тренировок по гандболу, футболу, волейболу, баскетболу, легкой атлетике. пропускная способность 70 человек в смену. Рост спортивного мастерства. | Х | 31.12.2015 | Х | Х | Х | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 12
Подпрограмма 4 «Оздоровление и отдых детей на 2015-2020 годы»
| Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений» (МФСУ «Олимпиец»); |  | Управление физической культуры, спорта, туризма оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска, подведомственные Управлению учреждения / Румянцев, МФСУ "Олимпиец" / Калюкин В.П. | Реализация подпрограммы будет способствовать созданию необходимых условий для обеспечения достижения целей, решения задач и выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | 50007070841401 | 25165,00372 | 8523,30772 | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 1 to 2017 год, квартал 4
| Контрольное событие программы 4.1. «Обеспечена деятельность (оказания услуг) муниципальных учреждений» (МФСУ «Олимпиец»); |  | Управление физической культуры, спорта, туризма оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска, подведомственные Управлению учреждения / Румянцев, МФСУ "Олимпиец" / Калюкин В.П. | Х | Х | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | Х | Х | Х | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 12; 2016 год, квартал 4; 2017 год, квартал 4
| Основное мероприятие 4.2 «Развитие системы оздоровления и отдыха детей». |  | Управление физической культуры, спорта, туризма оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска, / Румянцев С.С. | увеличение доли населения возрастной категории от 6 до 18 лет, получивших услугу по оздоровлению и отдыху на базе стационарных учреждений; увеличение доли населения возрастной категории от 6 до 15 лет, получивших услугу по оздоровлению и отдыху на базе муниципальных образовательных учреждений лагеря с дневным пребыванием | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | 50007070841458 70007070841458 | 19521,984 | 7153,8 | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 1 to 2017 год, квартал 4
| Контрольное событие программы 4.2 Получены субсидии бюджетом муниципального образования "город Железногорск" на софинансирование расходных обязательств, связанных с организацией отдыха детей в стационарных загородных лагерях Курской области |  | Управление физической культуры, спорта, туризма оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска, / Румянцев С.С. МФСУ "Олимпиец" Калюкин В.П., Управление образования администрации города Железногорска/ Сальникова М.В. | Х | Х | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | Х | Х | Х | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 12; 2016 год, квартал 4; 2017 год, квартал 4
| Контрольное событие программы 4.3. Отчет об исполнении подпрограммы 2 «Оздоровление и отдых детей в 2014 - 2020 годах» подготовлен |  | Управление физической культуры, спорта, туризма оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска, / Румянцев С.С. | Х | Х | 01.03.2016 01.03.2017 | Х | Х | Х | bar: 2016 год, квартал 4; 2017 год, квартал 4
Всего по муниципальной программе | [7 empty] | 218435.2027 | 80360.1227