Приложение № 2

к постановлению администрации города Железногорска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_

**Детальный план - график**

**реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Железногорске на 2014-2020 годы» на 2014 год и плановый период**

**2015-2016 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | Статус  | Ответственный исполнитель(ОИВ/ Ф.И.О.) | Ожидаемый результат реализации программы | Срок начала реализации | Срок окончания реализации  | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения | График реализации (месяц/квартал) |
| Очередной финансовый год (2014), месяц | 2015год,квартал | 2016 год,квартал |
| Всего на 2014-2016гг | В т.ч. на 2014г | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Подпрограмма 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Железногорске на 2014-2020 годы».** |
| 1.1 | **Основное мероприятие 1. Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям в этих ситуациях.**  |  | МУ «УГОЧС»/Чавкин И.И. | Повышение технической и физической защищенности персонала муниципальных предприятий и учреждений, населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени | 01.01.2017 | 31.12.2020 | 201 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.1. Оснащение аварийно-спасательного формирования города Железногорска современными образцами техники, оборудования и специальной техники в целях оперативного реагирования на ЧС и своевременного оказания помощи пострадавшим |  | МУ «УГОЧС»/Чавкин И.И. | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.2. Обеспечение функциональной деятельности оперативной группы КЧС и ОПБ администрации города Железногорска и подвижного пункта управления. |  | МУ «УГОЧС»/Чавкин И.И. | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.3. Обеспечение и развитие ситуационного центра (повседневного пункта управления), городского защищенного пункта управления администрации города Железногорска. |  | МУ «УГОЧС»/Чавкин И.И. | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.4. Обеспечение эффективного повседневного функционирования системы гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах |  | МУ «УГОЧС»/Чавкин И.И. | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.5.Изготовление и приобретение памяток для населения города по обеспечению безопасности на воде для проведения рейдов и информирования населения города |  | МУ «УГОЧС»/Чавкин И.И. | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.6. Изготовление и показ видеороликов по местному телевидению по ГО и ЗНТ, по обеспечению безопасности на воде.  |  | МУ «УГОЧС»/Чавкин И.И. | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2.** | **Основное мероприятие 2. Подготовка и обучение населения в области гражданской обороны и защиты населения от ЧС.**  |  | МУ «УГОЧС»/Чавкин И.И. | Повышение уровня реагирования на чрезвычайные ситуации различного характера | 01.01.2017 | 31.12.2020 | 201 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2.1 Организация и проведение мероприятий, направленных на подготовку населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на курсах гражданской обороны |  | МУ «УГОЧС»/Чавкин И.И. | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2.2 Оснащение курсов гражданской обороны учебными наглядными пособиями по ГО ЧС и ПБ. |  | МУ «УГОЧС»/Чавкин И.И. | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.3.** | **Основное мероприятие 3. Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защитные сооружения и другие объекты гражданской обороны.**  |  | МУ «УГОЧС»/Чавкин И.И. | Уменьшение среднего времени реагирования оперативных служб при чрезвычайных ситуациях и проишествиях | 01.01.2017 | 31.12.2020 | 201 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 3.1 Развитие и совершенствование системы оповещения и оперативного информирования населения о ЧС.. |  | МУ «УГОЧС»/Чавкин И.И. | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 3.2 Создание запасов мобильных (перевозимых и переносимых) технических средств оповещения |  | МУ «УГОЧС»/Чавкин И.И. | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 3.3 Развитие и совершенствование органа повседневного управления – ЕДДС города Железногорска. |  | МУ «УГОЧС»/Чавкин И.И. | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.4.** | **Основное мероприятие 4. Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, создание и содержание запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств**  |  | МУ «УГОЧС»/Чавкин И.И. | Обеспечение качественного управления силами и средствами при ликвидации последствий ЧС различного характера | 01.01.2017 | 31.12.2020 | 201 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 4.1 Создание и хранение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера в соответствии с ФЗ-44 |  | МУ «УГОЧС»/Чавкин И.И. | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 4.2 Пополнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера  |  | МУ «УГОЧС»/Чавкин И.И. | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 4.3 Создание и поддержание на достаточном уровне запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств города Железногорска  |  | МУ «УГОЧС»/Чавкин И.И. | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 2 «Пожарная безопасность и защита населения города Железногорске на 2014-2020 годы».** |
| **2.1.** | **Основное мероприятие 1. Создание эффективной системы пожарной безопасности в городе Железногорске** |  | МУ «УГОЧС»/Чавкин И.И. | Повышение эффективности системы коллективной безопасности людей | 01.01.2017 | 31.12.2020 | 201 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.1 Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, своевременное информирование и оповещение населения о мерах пожарной безопасности |  | МУ «УГОЧС»/Чавкин И.И. | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.2 Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения для забора воды при тушении пожаров |  | МУ «УГОЧС»/Чавкин И.И. | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.2** | **Основное мероприятие 2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа** |  | МУ «УГОЧС»/Чавкин И.И. | Снижение количества гибели и травматизма людей при пожарах | 01.01.2017 | 31.12.2020 | 201 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2.1 Содержание в исправном состоянии средств обеспечения ПБ МУ «УГОЧС» |  | МУ «УГОЧС»/Чавкин И.И. | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2.2 Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний |  | МУ «УГОЧС»/Чавкин И.И. | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2.3 Обеспечение необходимых условий для предотвращения гибели людей при пожарах |  | МУ «УГОЧС»/Чавкин И.И. | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 3 «Обеспечение биологической и химической безопасности города Железногорске на 2014-2020 годы».** |
| **3.1** | **Основное мероприятие 1. Обеспечение населения, работников администрации города Железногорска и муниципальных предприятий и учреждений средствами индивидуальной защиты.** |  | МУ «УГОЧС»/Чавкин И.И. | Создание запасов СИЗОД и условий для их хранения | 01.01.2017 | 31.12.2020 | 201 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.1 Закупка средств индивидуальной защиты для работников администрации города Железногорска, муниципальных предприятий и учреждений города. |  | МУ «УГОЧС»/Чавкин И.И. | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.2 Оборудование склада и обеспечение хранения средств индивидуальной защиты для неработающего населения города Железногорска. |  | МУ «УГОЧС»/Чавкин И.И. | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы города Железногорске на 2014-2020 годы».** |
| 4.1. | **Основное мероприятие 1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальным учреждением** |  | МУ «УГОЧС»/Чавкин И.И. | Обеспечение функциональной деятельности муниципального учреждения | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 2010309071401 | 42623,39627 | 14647,29627 | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |
|  | Контрольное событие 1.1 Обеспечение деятельности МУ «УГОЧС»  |  | МУ «УГОЧС»/Чавкин И.И. | х | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 2010309071401 | 42623,39627 | 14647,29627 | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |
| Всего по муниципальной программе | 42623,39627 | 14647,29627 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |