Приложение № 1

к постановлению администрации

города Железногорска

от_______________№___________

План реализации муниципальной программы «Развитие культуры города Железногорска на 2014-2018 годы»

на очередной финансовый год и плановый период 2015 – 2016 гг.

| № п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, (ОИВ/ФИО) | Срок реализации (дата) | Объем ресурсного обеспечения (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | феде-ральный бюджет | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные фонды | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Наследие на 2014-2018 годы» | Управление культуры администрации города Железногорска Курской области А.Д.Гречкосей | 01.01.2014- 31.12.2016г | 55 979,574 | X | X | 55 799,3 | 180,274 | X |
| 1.1 | Контрольное событие 1.1 Сохранены и популяризированы объекты культурного наследия города | Управление культуры администрации города Железногорска Курской области А.Д.Гречкосей | Х | X | X | X | X | X | X |
| 1.2 | Контрольное событие 1.2 Увеличен книжный фонд муниципальных библиотек | Управление культуры администрации города Железногорска Курской области А.Д.Гречкосей | 30.08.2014г 30.09.2015г30.07.2016г | X | X | X | X | X | X |
| 1.3 | Контрольное событие 1.3 Модернизировано библиотечное обслуживание населения. Увеличено количество модельных библиотек. | Управление культуры администрации города Железногорска Курской области А.Д.Гречкосей | 31.12.2015г31.10.2016г | X | X | X | X | X | X |
| 1.4 | Контрольное событие 1.4 Среднее число посещений музея достигло более 200 человек на 1000 жителей города | Управление культуры администрации города Железногорска Курской области А.Д.Гречкосей | 31.12.2014г 31.12.2015г 31.12.2016г | X | X | X | X | X | X |
| 1.5 | Контрольное событие 1.5 Подготовлен отчет об исполнении целевых показателей подпрограммы «Наследие на 2014-2018 годы» | Управление культуры администрации города Железногорска Курской области А.Д.Гречкосей | 31.01.2015г 31.01.2016г | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Подпрограмма 2 «Искусство на 2014-2018 годы» | Управление культуры администрации города Железногорска Курской области А.Д.Гречкосей | 01.01.2014– 31.12.2016 | 64 811,61 | X | X | 64 583,9 | 227,71 | X |
| 2.1 | Контрольное событие 2.1 Увеличено количество мероприятий, направленных на сохранение и развитие традиционной народной культуры | Управление культуры администрации города Железногорска Курской области А.Д.Гречкосей | Х | X | X | X | X | X | X |
| 2.2 | Контрольное событие 2.2 Подготовлен отчет об исполнении целевых показателей подпрограммы «Искусство на 2014-2018 годы» | Управление культуры администрации города Железногорска Курской области А.Д.Гречкосей | 31.01.2015г 31.01.2016г | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области культуры на 2014-2018 годы» | Управление культуры администрации города Железногорска Курской области А.Д.Гречкосей | 01.01.2014- 31.12.2016г | 152 204,18067 | X | X | 149 014,776 | 3 189,40467 | X |
| 3.1 | Контрольное событие 3.1 Улучшена материальная база образовательных учреждений сферы культуры | Управление культуры администрации города Железногорска Курской области А.Д.Гречкосей | 31.12.2014г 31.12.2015г 31.12.2016г | X | X | X | X | X | X |
| 3.2 | Контрольное событие 3.2 Увеличена численность детей, обучающихся в детских школах искусств. | Управление культуры администрации города Железногорска Курской области А.Д.Гречкосей | 30.09.2014г 30.09.2015г 30.09.2016г | X | X | X | X | X | X |
| 3.3 | Контрольное событие 3.3 Подготовлен отчет об исполнении целевых показателей подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области культуры на 2014-2018 годы» | Управление культуры администрации города Железногорска Курской области А.Д.Гречкосей | 31.12.2015г31.12.2016г | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | ИТОГО по муниципальной программе: |  |  | 272 995,36467 |  |  | 269 397,976 | 3 597,38867 |  |