## детал. без денег
Приложение № 2 к постановлению администрации города Железногорска от ___________№_____________
Детальный план - график реализации муниципальной программы «Противодействие злоупотреблению наркотиками в городе Железногорске в 2014-2020 годах» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
№ | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы | Ста-тус * | Ответственный исполнитель (ОИВ/ ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализа-ции | Срок оконча-ния реализа-ции (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения тыс. руб. |  | График реализации (месяц/квартал)
[10 empty] | очередной финансовый год (2014), месяц | [11 empty] | 2015 год, квартал |  |  |  | 2016 год, квартал
[8 empty] | всего на 2014-2016 годы | в т.ч. на 2014 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Подпрограмма 1 «Профилактика наркомании в городе Железногорске на 2014-2020 годы»
1.1 | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по профилактике наркомании |  | Управление физической культуры, спорта, туризма оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска (Румянцев С.С), Управление культуры администрации города Железногорска (Гречкосей А.Д.), Управление образования администрации города Железногорска (Сальникова М.В.) | Доля детей и молодежи, состоящих на учете в связи с употреблением наркотиков в подразделениях по делам несовершеннолетних ОВД, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, в общей численности детей и молодежи города Железногорска | 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 | 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 | 500 700 800 | 624,0 | 268,0 | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 1 to 2016 год, квартал 4
| Контрольное событие программы 1.1 Проведение мероприятий против всех видов наркотической зависимости в учреждениях спорта, культуры и образования города. |  | Управление физической культуры, спорта, туризма оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска (Румянцев С.С), Управление культуры администрации города Железногорска (Гречкосей А.Д.), Управление образования администрации города Железногорска (Сальникова М.В.) | Х | Х | 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 | 500 700 800 | Х | Х | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 6; очередной финансовый год (2014), месяц 12; 2015 год, квартал 2; 2015 год, квартал 4; 2016 год, квартал 2; 2016 год, квартал 4
| Контрольное событие 1.2. Проведение антинаркотических акций, занятий, конкурсов, городских спартакиаад ориентированных на здоровый образ жизни |  | Управление физической культуры, спорта, туризма оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска (Румянцев С.С), Управление культуры администрации города Железногорска (Гречкосей А.Д.), Управление образования администрации города Железногорска (Сальникова М.В.) | Х | Х | 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 | 500 700 800 | Х | Х | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 6; очередной финансовый год (2014), месяц 12; 2015 год, квартал 2; 2015 год, квартал 4; 2016 год, квартал 2; 2016 год, квартал 4
Всего по муниципальной программе | [7 empty] | 624 | 268